## Übersicht thematisch
Checkliste Umstellung auf die Kirchliche Doppik
Projektstand 15.12.2023 - weitere Fortschreibung vorbehalten
Lfd. Nr. | Bereich | Aufgabe | Zeitplan R2 (Doppik ab 01.01.2025) | Zeitplan R3 (Doppik ab 01.01.2026)
1.1 | Stammdaten der Einrichtung | Quick-Check (Festlegung Gemeindekennziffer, Kassengemeinschaften) | 01/ - 03/2024 | 01/ - 03/2025
1.2 |  | Festlegung Stammdaten für GKZ | 03/ - 05/2024 | 03/ - 05/2025
1.3 |  | Erfassung Gläubiger-ID u. Steuerident-Nr.
1.4 |  | Überführung der Gruppenkassen (bei Bedarf) | 01/ - 06/2024 | 01/ - 06/2025
1.5 |  | Klärung Status Barkassen und Bankkonten (ggf. Paypal)
1.6 |  | Bankkontensystematik festlegen
1.7 |  | Konzept Geldanlagen GVSt (und ggf. andere Geldanlagen) | 10/2024 | 10/2025
2.1 | Haushaltsstruktur | Umbuchung nicht HH-fremder Vorgänge aus SBA 8 in den oH oder VmH | 01/2024- KW1/2025 | 03/2025- KW1/2026
2.2 |  | Durchführen Reorganisation Haushaltstellen | 01/ - 03/2024 | 01/ - 03/2025
2.3 |  | Ausbuchung Posten fremder Rechtsträger | 01/ - 09/2024 | 01/ - 09/2025
3.1 | Haushaltsstellenüberleitung | Überleitung kamerale Haushaltsstellen auf neue Systematik | 03/ - 05/2024 | 03/ - 05/2025
4.1 | Administration | Benutzeranträge newsystem | 06/2024 | 06/2025
4.2 |  | Benutzeranträge für Rechnungsworkflow (RWF), Finanzakte und weitere Module des AppSpaces stellen | 06/ -11/2024 | 06/ -11/2025
4.3 |  | ggf. Beschaffung Buchungsbelege / Kontierungsstempel | 09/ - 12/2024 | 09/ - 12/2025
4.4 |  | Beantragung GVSt-Nummer | 10/2024 | 10/2025
4.5 |  | Kommunikation mit Debitoren und Kreditoren | 11/ - 12/2024 | 11/ - 12/2025
4.6 |  | Abfrage der vorhandenen Hardware in den Kirchengemeinden für den Rechnungsworkflow | 03/-06/2024 | 03/-06/2025
4.7 |  | Einrichtung der Scanner für den Rechnungsworkflow | 12/2024 | 12/2025
4.8 |  | Einrichtung Variable Buchunggsschnittstelle | 01/ - 12/2024 | 01/- 12/2025
4.9 |  | Vorbereitung ScanApp/ Scanner für RWF | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025
4.10 |  | Festlegung der benötigten Geschäftsvorfälle für Faktura-App | 11/ - 12/2024 | 11/ - 12/2025
4.11 |  | Vorbereitung Spendenbearbeitung | 12/2024 - KW1/2025 | 12/2025 - KW1/2026
4.12 |  | Briefkopf Faktura - Überleitung des Logos für Kopfbogen | 12/2024 – KW1/2025 | 12/2025 – KW1/2026
4.13 |  | Auswahl regelmäßiger Berichte für AGL/KiGem | 12/2024 - KW1/2025 | 12/2025 - KW1/2026
5.1 | Haushaltsplanung | Einrichtung Planungsstruktur und Erfassung Planansätze | 09/2024 – 03/2025 | 09/2025 – 03/2026
5.2 |  | ggf. Einrichtung Budgets
5.3 |  | ggf. Einrichtung Planungskreise (Bedarfszuweisung)
5.4 |  | ggf. Anpassung Vorbericht/ Haushaltsbeschluss
6.1 | Adressen | Bereinigung Adressbestand Nav-K | 06/ - 08/2024 | 06/ - 08/2025
6.2 |  | Aufbereitung Spender/Empfänger-Daten (CuZEA) und Bereitstellung für Datenmigration | 06/ - 08/2024 | 06/ - 08/2025
6.3 |  | Ergänzung Debitoren-/ Kreditorenbuchungsgruppe; ggf. Dublettenbereinigung ERV-weit | 09/ - 10/2024 | 09/ - 10/2025
6.4 |  | Prüfung Migrationsergebnis Adressen | 11/2024 | 11/2025
7.1 | Dauervorgänge | Sachliche Prüfung der verwendeten HHSt bei Dauervorgängen | 01/ - 03/2024 | 01/ - 03/2025
7.2 |  | Durchführen Reorganisation Dauervorgänge | 03/ - 05/2024 | 03/ - 05/2025
7.3 |  | Bei masch. Migration: Zielkontierung definieren* | 03/ - 05/2024* | 03/ - 05/2025*
7.4 |  | Prüfung Migrationsergebnis Dauervorgänge* | 11/2024* | 11/2025*
7.5 |  | manuelle Übernahme Dauervorgänge | 11/2024 – 01/2025 | 11/2025 – 01/2026
7.6 |  | Prüfung Banksysteme auf regelmäßig auszuführende Vorgänge | 06/ - 08/2024 | 06/ - 08/2025
8.1 | Offene Posten | Entscheidung über offene Posten | 01/ - 12/2024 | 01/ - 12/2025
8.2 |  | Ausgleich offene Posten | 12/2024 – KW1/2025 | 12/2025 – KW1/2026
8.3 |  | Verbuchung Bankkontoauszüge kameral | KW1/2025 | KW1/2026
8.4 |  | Manuelle Einbuchung offene Posten | KW2/2025 | KW2/2026
9.1 | Zahlungsverkehr | Beantragung elektronischer Zahlungsverkehr | 11/2024 | 11/2025
9.2 |  | Manuelle Anlage von Zahlwegen | 12/2024 - KW1/2025 | 12/2025 - KW1/2026
9.3 |  | Letzte Zahlläufe kameral | spät. 20.12.2024 | spät. 20.12.2025
9.4 |  | Bankbestände, Barkassen und Handvorschüsse einbuchen | KW2/2025 | KW2/2026
9.5 |  | Spendenmodul Twingle beantragen - falls gewünscht | 09/ - 12/2024 | 09/ - 12/2025
9.6 |  | Änderung von erteilten Lastschrifteinzugsmandaten | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025
9.7 |  | Klärung Verfügungsberechtigungen Bankkonten, Kontoauszugversand | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025
9.8 |  | Einrichtung Texterkennung | 10/2024 - 01/2025 | 10/2025 - 01/2026
10.1 | Anlagenbuchhaltung | Überprüfung/Bereinigung der Anlagenbuchhaltung in NaV-K gemäß kameraler Regelung | 04/2024 - 06/2025 (vor letztem kam. Abschluss) | 04/2025 - 06/2026 (vor letztem kam. Abschluss)
10.2 |  | Überprüfung/Bereinigung der Anlagen im Bau in NaV-K gemäß kameraler Regelung
10.3 |  | Vorläufige Überleitung der Anlagen auf neue Systematik sowie Zuordnung neuer Nutzungsdauern | 08/2024 - 03/2025 | 08/2025 - 03/2026
10.4 |  | Endgültige Überleitung der Anlagen auf neue Systematik sowie Zuordnung neuer Nutzungsdauern | 06/ - 07/2025 (nach letztem kam. Abschluss) | 06/ - 07/2026 (nach letztem kam. Abschluss)
10.5 |  | Prüfung der migrierten Anlagen und Einbuchung der Anfangsbestände des Anlagevermögens und der Sonderposten | 09/ - 10/2025 | 09/ - 10/2026
11.1 | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Überprüfung und ggf. Tilgung innerer Darlehen | 01/2024 - 03/2025 (vor letztem kameralen Abschluss) | 01/2025 - 03/2026 (vor letztem kameralen Abschluss)
11.2 |  | Umbuchung von Überschüssen der Vorjahre (Gliederung 9900) in Rücklagen
11.3 |  | Prüfung der Zuordnung von Wertpapieren zu Anlage- oder Umlaufvermögen | 04/2024 - 06/2025 (vor letztem kam. Abschluss) | 04/2025 - 06/2026 (vor letztem kam. Abschluss)
11.6 |  | Überprüfung/Bereinigung der Bestände bzw. der Bilanz in Nav-K
11.4 |  | Überleitung weitere Bestände der Sachbuchart 8 und 9 auf neue Systematik | 08/ - 09/2025 (nach letztem kam. Abschluss) | 08/ - 09/2026 (nach letztem kam. Abschluss)
11.5 |  | Einbuchung der Eröffnungsbilanzwerte (ohne Anlagevermögen) in der Finanzbuchhaltung | 12/2025 – 01/2026 | 12/2026 – 01/2027
12.1 | Personalwesen | Kontierung Personalfälle | 03/ - 11/2024 | 03/ - 11/2025
12.2 |  | Einbuchung Rückrechnungen bei Personalbuchungen | 01/ - 03/2025 | 01/ - 03/2026
13.1 | Berichtswesen | optional: Neuanlage zusätzliche Kontenschemata | 02/ - 12/2025 | 02/ - 12/2026
14.1 | Rechtl. Grundlagen, Verträge Satzungen | Kassendienstanweisungen erstellen/ändern/anpassen | 10/ -12/2024 | 10/ -12/2025
14.2 |  | Vertrag Kassengemeinschaft
14.3 |  | Anpassung Bezirkssatzung (bei Bedarf) | bei Bedarf | bei Bedarf
15.1 | Webkasse | Beschaffung der Hardware | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025
15.2 |  | Abfrage der Webkasse-Informationen | 11/ - 12/2024 | 11/ - 12/2025

## Übersicht chronologisch
Checkliste Umstellung auf die Kirchliche Doppik
Projektstand 15.12.2023 - weitere Fortschreibung vorbehalten
Lfd. Nr. | Zeitplan R2 (Doppik ab 01.01.2025) | Zeitplan R3 (Doppik ab 01.01.2026) | Bereich | Aufgabe
1.1 | 01/ - 03/2024 | 01/ - 03/2025 | Stammdaten der Einrichtung | Quick-Check (Festlegung Gemeindekennziffer, Kassengemeinschaften)
2.2 | 01/ - 03/2024 | 01/ - 03/2025 | Haushaltsstruktur | Durchführen Reorganisation Haushaltstellen
7.1 | 01/ - 03/2024 | 01/ - 03/2025 | Dauervorgänge | Sachliche Prüfung der verwendeten HHSt bei Dauervorgängen
1.4 | 01/ - 06/2024 | 01/ - 06/2025 | Stammdaten der Einrichtung | Überführung der Gruppenkassen (bei Bedarf)
1.5 |  |  |  | Klärung Status Barkassen und Bankkonten (ggf. Paypal)
1.6 |  |  |  | Bankkontensystematik festlegen
2.3 | 01/ - 09/2024 | 01/ - 09/2025 | Haushaltsstruktur | Ausbuchung Posten fremder Rechtsträger
8.1 | 01/ - 12/2024 | 01/ - 12/2025 | Offene Posten | Entscheidung über offene Posten
4.8 | 01/ - 12/2024 | 01/ - 12/2025 | Administration | Einrichtung Variable Buchunggsschnittstelle
2.1 | 01/2024- KW1/2025 | 03/2025- KW1/2026 | Haushaltsstruktur | Umbuchung nicht HH-fremder Vorgänge aus SBA 8 in den oH oder VmH
11.1 | 01/2024 - 03/2025 (vor letztem kameralen Abschluss) | 01/2024 - 03/2025 (vor letztem kameralen Abschluss) | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Überprüfung und ggf. Tilgung innerer Darlehen
11.2 |  |  |  | Umbuchung von Überschüssen der Vorjahre (Gliederung 9900) in Rücklagen
4.6 | 03/ - 06/2024 | 03/ - 06/2025 | Administration | Abfrage der vorhandenen Hardware in den Kirchengemeinden für den Rechnungsworkflow
1.2 | 03/ - 05/2024 | 03/ - 05/2024 | Stammdaten der Einrichtung | Festlegung Stammdaten für GKZ
1.3 |  |  |  | Erfassung Gläubiger-ID u. Steuerident-Nr.
3.1 | 03/ - 05/2024 | 03/ - 05/2025 | Haushaltsstellenüberleitung | Überleitung kamerale Haushaltsstellen auf neue Systematik
7.2 | 03/ - 05/2024 | 03/ - 05/2025 | Dauervorgänge | Durchführen Reorganisation Dauervorgänge
7.3 |  |  |  | Bei masch. Migration: Zielkontierung definieren*
12.1 | 03/ - 11/2024 | 03/ - 11/2025 | Personalwesen | Kontierung Personalfälle
10.1 | 04/2024 - 06/2025 (vor letztem kam. Abschluss) | 04/2025 - 06/2026 (vor letztem kam. Abschluss) | Anlagenbuchhaltung | Überprüfung/Bereinigung der Anlagenbuchhaltung in NaV-K gemäß kameraler Regelung
10.2 |  |  |  | Überprüfung/Bereinigung der Anlagen im Bau in NaV-K gemäß kameraler Regelung
11.3 | 04/2024 - 06/2025 (vor letztem kam. Abschluss) | 04/2025 - 06/2026 (vor letztem kam. Abschluss) | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Prüfung der Zuordnung von Wertpapieren zu Anlage- oder Umlaufvermögen
11.6 |  |  |  | Überprüfung/Bereinigung der Bestände bzw. der Bilanz in Nav-K
4.1 | 06/2024 | 06/2025 | Administration | Benutzeranträge newsystem
7.6 | 06/ - 08/2024 | 06/ - 08/2025 | Dauervorgänge | Prüfung Banksysteme auf regelmäßig auszuführende Vorgänge
6.2 | 06/ - 08/2024 | 06/ - 08/2025 | Adressen | Aufbereitung Spender/Empfänger-Daten (CuZEA) und Bereitstellung für Datenmigration
6.1 | 06/ - 08/2024 | 06/ - 08/2025 |  | Bereinigung Adressbestand Nav-K
4.2 | 06/ -11/2024 | 06/ -11/2025 | Administration | Benutzeranträge für Rechnungsworkflow (RWF), Finanzakte und weitere Module des AppSpaces stellen
4.3 | 09/ - 12/2024 | 09/ - 12/2025 | Administration | ggf. Beschaffung Buchungsbelege / Kontierungsstempel
9.5 | 09/ - 12/2024 | 09/ - 12/2025 | Zahlungsverkehr | Spendenmodul Twingle beantragen - falls gewünscht
10.3 | 09/2024 - 03/2025 | 09/2025 - 03/2026 | Anlagenbuchhaltung | Vorläufige Überleitung der Anlagen auf neue Systematik sowie Zuordnung neuer Nutzungsdauern
5.1 | 09/2024 – 03/2025 | 09/2025 – 03/2026 | Haushaltsplanung | Einrichtung Planungsstruktur und Erfassung Planansätze
5.2 |  |  |  | ggf. Einrichtung Budgets
5.3 |  |  |  | ggf. Einrichtung Planungskreise (Bedarfszuweisung)
5.4 |  |  |  | ggf. Anpassung Vorbericht/ Haushaltsbeschluss
6.3 | 09/ - 10/2024 | 09/ - 10/2025 | Adressen | Ergänzung Debitoren-/ Kreditorenbuchungsgruppe; ggf. Dublettenbereinigung ERV-weit
1.7 | 10/2024 | 10/2025 | Stammdaten der Einrichtung | Konzept Geldanlagen GVSt (und ggf. andere Geldanlagen)
4.4 | 10/2024 | 10/2025 | Administration | Beantragung GVSt-Nummer
4.9 | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025 | Administration | Vorbereitung ScanApp/ Scanner für RWF
15.1 | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025 | Webkasse | Beschaffung der Hardware
9.6 | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025 | Zahlungsverkehr | Änderung von erteilten Lastschrifteinzugsmandaten
9.7 | 10/ - 12/2024 | 10/ - 12/2025 |  | Klärung Verfügungsberechtigungen Bankkonten, Kontoauszugversand
14.1 | 10/ -12/2024 | 10/ -12/2025 | Rechtl. Grundlagen, Verträge Satzungen | Kassendienstanweisungen erstellen/ändern/anpassen
14.2 |  |  |  | Vertrag Kassengemeinschaft
9.8 | 10/2024 - 01/2025 | 10/2025 - 01/2026 | Zahlungsverkehr | Einrichtung Texterkennung
9.1 | 11/2024 | 11/2025 | Zahlungsverkehr | Beantragung elektronischer Zahlungsverkehr
15.2 | 11/ - 12/2024 | 11/ - 12/2025 | Webkasse | Abfrage der Webkasse-Informationen
4.5 | 11/ - 12/2024 | 11/ - 12/2025 | Administration | Kommunikation mit Debitoren und Kreditoren
4.10 | 11/ - 12/2024 | 11/ - 12/2025 |  | Festlegung der benötigten Geschäftsvorfälle für Faktura-App
6.4 | 11/2024 | 11/2025 | Adressen | Prüfung Migrationsergebnis Adressen
7.4 | 11/2024* | 11/2025* | Dauervorgänge | Prüfung Migrationsergebnis Dauervorgänge*
7.5 | 11/2024 – 01/2025 | 11/2025 – 01/2026 | Dauervorgänge | manuelle Übernahme Dauervorgänge
9.3 | spät. 20.12.2024 | spät. 20.12.2025 | Zahlungsverkehr | Letzte Zahlläufe kameral
4.7 | 12/2024 | 12/2025 | Administration | Einrichtung der Scanner für den Rechnungsworkflow
8.2 | 12/2024 – KW1/2025 | 12/2025 – KW1/2026 | Offene Posten | Ausgleich offene Posten
4.12 | 12/2024 – KW1/2025 | 12/2025 – KW1/2026 | Administration | Briefkopf Faktura - Überleitung des Logos für Kopfbogen
9.2 | 12/2024 - KW1/2025 | 12/2025 - KW1/2026 | Zahlungsverkehr | Manuelle Anlage von Zahlwegen
4.11 | 12/2024 - KW1/2025 | 12/2025 - KW1/2026 | Administration | Vorbereitung Spendenbearbeitung
4.13 | 12/2024 - KW1/2025 | 12/2025 - KW1/2026 |  | Auswahl regelmäßiger Berichte für AGL/KiGem
8.3 | KW1/2025 | KW1/2026 | Offene Posten | Verbuchung Bankkontoauszüge kameral
9.4 | KW2/2025 | KW2/2026 | Zahlungsverkehr | Bankbestände, Barkassen und Handvorschüsse einbuchen
8.4 | KW2/2025 | KW2/2026 | Offene Posten | Manuelle Einbuchung offene Posten
12.2 | 01/ - 03/2025 | 01/ - 03/2026 | Personalwesen | Einbuchung Rückrechnungen bei Personalbuchungen
13.1 | 02/ - 12/2025 | 02/ - 12/2026 | Berichtswesen | optional: Neuanlage zusätzliche Kontenschemata
10.4 | 06/ - 07/2025 (nach letztem kam. Abschluss) | 06/ - 07/2026 (nach letztem kam. Abschluss) | Anlagenbuchhaltung | Endgültige Überleitung der Anlagen auf neue Systematik sowie Zuordnung neuer Nutzungsdauern
11.4 | 08/ - 09/2025 (nach letztem kam. Abschluss) | 08/ - 09/2026 (nach letztem kam. Abschluss) | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Überleitung weitere Bestände der Sachbuchart 8 und 9 auf neue Systematik
10.5 | 09/ - 10/2025 | 09/ - 10/2026 | Anlagenbuchhaltung | Prüfung der migrierten Anlagen und Einbuchung der Anfangsbestände des Anlagevermögens und der Sonderposten
11.5 | 12/2025 – 01/2026 | 12/2026 – 01/2027 | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Einbuchung der Eröffnungsbilanzwerte (ohne Anlagevermögen) in der Finanzbuchhaltung
14.3 | bei Bedarf | bei Bedarf | Rechtl. Grundlagen, Verträge Satzungen | Anpassung Bezirkssatzung (bei Bedarf)

## Checkliste detailliert R2
Checkliste Umstellung auf die Kirchliche Doppik | [10 empty] | Erläuterung: v = ist verantwortlich/zuständig; w = wirkt mit; k = kontrolliert Die tatsächliche Zuordnung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsstruktur. Konkrete Zuständigkeiten sollten durch die jeweiligen Keyuser festgelegt werden.
Nav-K-Mandant: |  |  |  |  | RT-Nr.:
Projektstand 15.12.2023 - weitere Fortschreibung vorbehalten
Lfd. Nr. | Vorgelagerte Arbeit möglich | Bereich | Aufgabe | Beschreibung | Datenbasis | Arbeitsunterlagen / Hilfsmittel | Beginn R2 (Doppik ab 01.01.2025) | Ende R2 (Doppik ab 01.01.2025) | Beginn R3 (Doppik ab 01.01.2026) | Ende R3 (Doppik ab 01.01.2026) | CuZea | RV | U-Beg. | Gr. Kipfl bzw. KiBez-Kasse | Back-office Projekt | Zuständigkeit gem. Festlegung RV | Bearbeitungs-status | Anmerkungen
1.1 | X (teilweise) | Stammdaten der Einrichtung | Quick-Check (Festlegung Gemeindekennziffer, Kassengemeinschaften) | Fragebogen "Quick-Check" als Nav-K-Page (über Nav-K im jeweiligen Mandanten aufzurufende Seite) mit diversen Fragen zur Art der Einrichtung, zu berücksichtigenden Besonderheiten (Sonder-Haushaltspläne, Status Stiftungen,...) und speziellen Anforderungen sowie Definition Sachkontofilter. Ziel: Festlegung der benötigen Anzahl Gemeindekennziffern (GKZ) und Kassengemeinschaften. Hierzu sind ggf. im Vorfeld die rechtlichen Grundlagen/Satzungen der Nav-K-Mandanten zu beizuziehen und zu analysieren, um bspw. festzustellen, dass Sonderhaushalte, Sondervermögen und/oder Sonderkassen bestehen. Als Vorarbeit können insbesondere frühzeitig die entsprechenden Satzungen oder sonstigen rechtlichen Grundlagen zu der jeweiligen Rechtspersönlichkeit zusammengestellt werden. | Navision-K | G1 Grundlagen und Stammdatenanlage / Anlage Bildung von Gemeindekennziffern Nav-K-Page Quick-Check Handreichung Anleitung Quick-Check | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 2025-01-29 | 2025-03-10 |  | v | w | v |  |  | 0%
2.2 | X | Haushaltsstruktur | Durchführen Reorganisation Haushaltstellen | Durchführen Reorganisationslauf in Nav-K. Ziel: Datenreduzierung von Haushaltsstellen und Löschen /Sperren nicht mehr benötigter Haushaltsstellen in NAV-K. Dabei beachten, dass noch nicht bebuchte Haushaltstellen nicht komplett gelöscht werden, sondern nur gesperrt werden sollten, wenn diese ggf. in Nav-K- doch noch benötigt und deshalb ggf. erneut aktiviert werden müssten (bspw. neu angelegte Haushaltsstellen im Zusammenhang mit Umsatzsteuer). Dieser ReORg-Lauf soll vor Beginn der Haushaltstellenüberleitung erfolgt sein, damit dort nur die tatsächlich aktiven Haushaltsstellen aufgeführt werden. | Navision-K | Schulungsunterlage Stammdaten NAV-K 2016 mit Reorganisation Haushaltsstellen (Kap. 4.2) | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 2025-01-29 | 2025-03-10 |  | v |  | v |  |  | 0%
7.1 | X | Dauervorgänge | Sachliche Prüfung der verwendeten HHSt bei Dauervorgängen | Richtigkeit der verwendeten Haushaltsstellen (HHSt) prüfen. Vorgänge, die in SBA 8 gebucht sind, müssen in den oH umgebucht werden. Hinweis: Dauervorgänge, die Haushaltsstellen in SBA 8 ansprechen, werden nicht maschinell migriert - selbst wenn eine maschinelle Migration im Übrigen überhaupt vorgesehen ist. | Navision-K |  | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 2025-01-29 | 2025-03-10 | w | v |  | v |  |  | 0%
1.4 | X | Stammdaten der Einrichtung | Überführung der Gruppenkassen (bei Bedarf) | Sind in SBA 9 Geldbestände für Gruppen und Kreise ausgewiesen (GRP 09640)? Alle Gruppenkassen sind noch in Nav-K aufzunehmen, sofern noch nicht berücksichtigt. Sind noch Gruppenkassen vorhanden, sind diese in die Kirchenpflege/Verwaltungsstelle zu übernehmen und nicht mehr als eigenständige Zahlstelle zu führen. | Navision-K | Handreichung Überführung Gruppenkassen, ggf. Verweis auf Handbuch Doppik (tbd) | 2024-01-29 | 2024-06-30 | 2025-01-29 | 2025-06-30 | w | v | w | v |  |  | 0%
1.5 | X | Stammdaten der Einrichtung | Klärung Status Barkassen und Bankkonten (ggf. Paypal) | Bankkonten sind als Zahlwege zu führen, Barkassen und Gruppenkassen sind aufgrund der HHO und IT-technischer Gründe nicht mehr als eigenständige Zahlstellen im Einsatz. Bei Bedarf ist die Einrichtung von Handvorschüssen zu prüfen. Evtl. dennoch benötigte Barkassen sind im Einzelfall abzustimmen (Nutzung Modul Webkasse). Paypal ist nur für Spendeneingänge (z.B. über Twingle) zu verwenden, keinesfalls zur Bezahlung von Eingangsrechnungen; Anlage in NSYS als Bankkonto erforderlich. | Navision-K | Paypal: Rundschreiben AZ 87.574 Nr. 92.03.02-03-08-02-V01/7.4 und Merkblatt | 2024-01-29 | 2024-06-30 | 2025-01-29 | 2025-06-30 | w | v |  | v |  |  | 0%
1.6 | X | Stammdaten der Einrichtung | Bankkontensystematik festlegen | 1. Entscheidung, welches Konto ab 01.01. als Hauptkonto der Kassengemeinschaft verwendet werden soll. Darauf achten, dass auch Lastschrifteinzüge zugelassen sind. 2. Entscheidung, welches Konto einer Einrichtung für den Zahlungsverkehr (in der ERV) verwendet wird (falls im Ausnahmefall kein Beitritt zur Kassengemeinschaft). Darauf achten, dass auch Lastschrifteinzüge zugelassen sind. 3. Bei mehreren Konten eines auswählen, das künftig als Spendenkonto in der Kirchengemeinde/Einrichtung verwendet werden soll. |  |  | 2024-01-29 | 2024-06-30 | 2025-01-29 | 2025-06-30 | v | v |  | v |  |  | 0%
2.3 | X | Haushaltsstruktur | Ausbuchung Posten fremder Rechtsträger | Posten, die anderen Rechtsträgern zuzuordnen sind, sind frühzeitig auszubuchen (z.B. Wenn Stiftungen in fremder Trägerschaft als "Schattenbuchungen" auch noch bei einem anderen Nav-K-Mandanten [doppelt] verbucht wurden/werden.) | Navision-K |  | 2024-01-29 | 2024-09-30 | 2025-01-29 | 2025-09-30 |  | v |  | V |  |  | 0%
8.1 | X | Offene Posten | Entscheidung über offene Posten | Soweit sachlich angezeigt, offene, überfällige Posten (=Geldeingang fehlt) entsprechend den Regelungen ausbuchen, um den Datenbestand für die Doppik zu bereinigen / optimieren. Gremienentscheidung herbeiführen, ob OP erlassen oder niedergeschlagen werden kann (Empfehlung, falls möglich Kleinbetragsregelung anwenden) RV: Klärung mit Kirchengemeinde erforderlich, welche OP ausgebucht werden können. Wichtig: Falls noch nicht geschehen, so früh als möglich offene Posten auf einzelne konkrete Empfänger (d.h. nicht auf Sammeladressen wie bspw. "KiGa-Eltern", sondern personenkonkret) buchen. Dies erleichtert die Migration. | Navision-K | § 41 HHO (alt) mit DVO zu § 41 (alt), insbes. Nr. 29 (Kleinbetragsregelung) Handbuch Doppik Kap. 2 | 2024-01-29 | 2024-12-20 | 2025-01-29 | 2025-12-20 | w | v |  | v |  |  | 0%
4.8 | x | Administration | Einrichtung Variable Buchunggsschnittstelle | Soweit Bedarf besteht, regelmäßig Daten aus Drittprogrammen nach Newsystem zu übertragen und dort zu verbuchen (bspw. um eine doppelte Buchungstätigkeit in einem separaten KiGa-Abrechnungsprogramm und in parallel in Newsystem zu vermeiden) , kann dies über die variable Buchungsschnittstelle erfolgen. Hierzu sind die relevanten Daten aus dem Drittsystem in der erforderlichen Form zu exportieren und in Dateiform für Newsystem bereitszustellen. Für Exporte aus dem Drittsystem und Erstellung der Schnittstellen-Impordateien kann keine Unterstützung seitens des Projekts oder der IT OKR geleistet werden. Dies ist direkt mit den Nutzern bzw. dem Anbieter des Drittprogramms zu klären. Aufbau der Importdatei, Formate usw. ergeben sich aus der einer bereitgestellten Anleitung. Insofern beitet sich an, relevante Vorsysteme frühzeitig zu erheben und auf die jeweiligen Programmanbieter wegen der künftigen Bereitstellung der Datenexporte zuzugehen. |  | Anleitung Axians Infoma "Schnittstellenbeschreibung der variablen Buchungsschnittstelle NSYS Variable Buchungsschnittstelle 19.1.1.0 FU-ENT_00001" | 2024-01-29 | 2024-12-31 | 2025-01-29 | 2025-12-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
2.1 | X | Haushaltsstruktur | Umbuchung nicht HH-fremder Vorgänge aus SBA 8 in den oH oder VmH | In der SBA 8 dürfen zum Jahresende grundsätzlich keine Endbestände mehr auf den Sachkonten bestehen bleiben, deren Vorgänge einen direkten Bezug zum ordentlichen Haushalt (oH) oder zum Vermögenshaushalt (VmH) haben. Ausnahme: Sollten aus der Abrechnung solcher Vorgänge noch Forderungen offen oder Zahlungen zu leisten sein, ist eine Forderung (xx.8.8951.00.17700) oder Verbindlichkeit (xx.8.8952.00.37900) einzubuchen. Daneben stehen hier noch Verbindlichkeiten aus Treuhandverwahrungen. | Navision-K | Handreichung Offene Posten, Kassen- und Haushaltsreste | 2024-01-29 | 2025-01-02 | 2025-01-29 | 2026-01-02 | w | v |  | v |  |  | 0%
11.1 | X | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Überprüfung und Tilgung innerer Darlehen | Innere Darlehen sind in der Doppik in der Bilanz nicht mehr vorhanden. Spätestens im letzten kameralen Abschluss ist daher eine Tilgung notwendig. Folgende Vorgehensweise sind möglich: 1) Es ist zu prüfen, ob im Vorfeld bereits eine Tilgung durch freie Rücklagen erfolgen kann. Dazu ist ein Gremienbeschluss erforderlich. 2) Sollte eine Tilgung durch freie Rücklagen nicht möglich sein, ist eine Tilgung durch andere Rücklagen notwendig. Diese orientiert sich am Tilgungsplan für das innere Darlehen bzw. am Finanzierungsplan für die Maßnahme. Relevante Rücklagen sind daher i.d.R. Gebäuderücklagen oder Baurücklagen. Auch dafür ist ein Gremienbeschluss notwendig. Findet eine Verrechnung mit anderen Rücklagen statt, ost folgendes zu dokumentieren: - Es muß eine Aufstellung erstellt werden, welche Rücklagen in NavK zum Zeitpunkt der Aufnahme des inneren Darlehens im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Genehmigung durch den Oberkirchenrat „beliehen“ wurden. - Es muss dokumentiert werden, bei welchen Rücklagen das innere Darlehen in Abzug gebracht wurde und wohin diese Rücklagen im Rahmen der Umstellung auf die Doppik übergeleitet wurden. - Es ist ein Plan aufzustellen (analog zum vorgesehenen Tilgungsplan des inneren Darlehens), in welchem zeitlichen Rahmen die Rücklagen wieder aufgefüllt werden. - Beide Unterlagen sind der Eröffnungsbilanz beizulegen. - In den Folgejahren ist dann jeweils eine aktuelle Übersicht über den Stand der Wiederauffüllung dem Jahresabschluss beizulegen. Eine Abstimmung mit Dezernat 8 des OKR sollte in folgenden Fällen erfolgen: - bei bestehenden Unsicherheiten in der Vorgehensweise (Empfehlung) - zwingend im Falle der Notwendigkeit der Aufnahme eines externen Darlehens zur Tilgung des inneren Darlehens. | Navision-K | Handreichung Innere Darlehen mit Verweis auf Handbuch Doppik | 2024-01-29 | 15.03.2025 (aber vor letztem kameralen Abschluss) | 2025-01-29 | 15.03.2026 (aber vor letztem kameralen Abschluss) | w | v |  | v |  |  | 0%
11.2 | X im letzten Jahr | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Umbuchung von Überschüssen der Vorjahre (Gliederung 9900) in Rücklagen | Die Gliederung 9900 "Überschüsse der Vorjahre" wurde zum "Durchschleusen" von Überschüssen vergangener Jahre in das übernächste Haushaltsjahr verwendet. Sofern einschlägig (insbes.bei Kirchenbezirken und bei KiGem mit Bedarfszuweisung, die Überschüsse auf freie Mittel anrechnen dürfen) ist die Gliederung 9900 noch in der Kameralistik (d.h.: zwingend vor dem letzten kameralen Abschluss) in eine Rücklage umzubuchen bzw. im letzten kameralen Jahr nicht mehr neu zu bilden. Die Umbuchung aus 9900 in eine Rücklage kann nur durch die IT des OKR erfolgen. Vorgehensweise: Mitteilung über das Projektteam (Umstellungsbegleiter) an IT OKR: - NAV-K-Mandantennummer (z.B. 20-0000-2152) - Haushaltsjahr bzw. Buchungsdatum (z.B. 01.01.2023) - Belegnummern der relevanten Buchungen (z.B. JAB118) - HST zur Einbuchung der Rücklage (z.B. 00-9-8920-00-23300-000000) - Buchungstext: Einbuchung Überschuss VJ in Rücklage Nach Mitteilung an die IT OKR erfolgt die Umbuchung Damit ist sichergestellt, dass in der EÖB die Position entsprechend übergeleitet wird. | Navision-K |  | 2024-01-29 | 15.03.2025 (aber vor letztem kameralen Abschluss) | 2025-01-29 | 15.03.2026 (aber vor letztem kameralen Abschluss) |  | v |  | v | w |  | 0%
4.6 |  | Administration | Abfrage der vorhandenen Hardware in den Kirchengemeinden für den Rechnungsworkflow | In Vorbereitung auf die Einführung des Rechnungsworkflows (RWF) sollte die Hardwareaustattung (z.B. Computer, Scanner, mobile Endgeräte) in den Kirchengemeinden und sonstigen Einrichtungenabgefragt werden. Die Kirchengemeinden und sonstige Einrichtungen benötigen: 1) Rechner mit mind. Windows 10 für die Citrix-Installation 2) Citrix Installation auf den Rechnern, mit denen der RWF/FWF genutzt werden soll 3) Browser Microsoft Edge (empfohlen) für die Finanzakte 4) handelsüblicher Scanner / Multifunktionsgerät; folgende Funktionen sollten die Geräte beisitzen: Zielformat PDF, Auflösung 240 oder 300 dpi, Scan in Farbe 5) Für das Scannen von gleichzeitig sehr vielen Belegen (Massengeschäft) sollten die Scanner einen automatischen Einzug besitzen und bei Bedarf eine Barcode-Erkennung möglich sein. |  |  | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2025-03-01 | 2025-06-30 |  | v |  | v | k |  | 0%
1.2 |  | Stammdaten der Einrichtung | Festlegung Stammdaten für GKZ | Befüllen einer Nav-K-Page als Grundlage für die Einrichtung von Newsystem. Definiert werden in diesem Arbeitsschritt diverse grundlegende Angaben (genaue Bezeichnung, Adresse usw.), siehe ergänzend auch 1.3. Hinweis: Sofern im Ausnahmefall Mandanten/Einrichtungen bislang außerhalb Nav-K / Cuzea in Drittprogrammen bebucht wurden, sind die erforderlichen Informationen anderweitig - in individueller Abstimmung mit der Umstellungsbegleitung - zur Erfassung in Newsystem bereitzustellen. | Navision-K | Nav-K-Page "Stammdaten Einrichtung GKZ" | 2024-03-11 | 2024-05-03 | 2025-03-20 | 2025-05-03 | w | v |  | v |  |  | 0%
1.3 |  | Stammdaten der Einrichtung | Erfassung Gläubiger-ID, Steuerident-Nr. | Einmeldung Gläubiger-ID (bei SEPA-Lastschrifteinzügen) bzw. Steuerident-Nr. (sofern vorhanden; diese gibt es v.a. bei Kirchengemeinden mit PV-Anlagen) im Rahmen Mandantenstammdateneinrichtung, zusätzlich Angabe Kleinunternehmereigenschaft. Bei Kassengemeinschaften: Gläubiger-ID der Kontoinhaberin des "führenden" Kassengemeinschaftskontos verwenden. Keine Einzüge parallel über Kassengemeinschaftskonto und separates Konto der einzelnen GKZ möglich. Hinweis: Die Gläubiger-ID als Voraussetzung für das Laschrifteinzugsverfahren ist direkt bei der Deutschen Bundesbank zu beantragen. | Navision-K | Nav-K-Page "Stammdaten Einrichtung GKZ" | 2024-03-11 | 2024-05-03 | 2025-03-20 | 2025-05-03 | v | v |  | v |  |  | 0%
3.1 |  | Haushaltsstellenüberleitung | Überleitung kamerale Haushaltsstellen auf neue Systematik | Befüllen Nav-K-Page "Haushaltstellen-Überleitung": Es wird in komprimierter Form eine Übersicht HHSt-alt -> Kontierungen neu dargestellt. In der Nav-K-Page wird eine Auswertung über sämtliche zuletzt beplanten/gebuchten Gliederungen, Objekte und Gruppierungen, Unterkonten der Sachbucharten 0, 1 und 2 angezeigt. Zudem werden Standardvorschläge zur Überleitung der Gliederungen auf Kostenstelle / Kostenträger und der Gruppierungen auf Sachkonten zur Verfügung gestellt. In der Überleitungsliste sind für die überzuleitenden Haushaltstellen mindestens Kostenstellen und Kostenträger sowie ggf. der Investitionsnummern anzugeben. Diese Angaben werden für die Ersteinrichtung der jeweiligen GKZ in Newsystem sowie als Grundlage für Überleitungen von PO (siehe 12.1 Kontierung Personalfälle) benötigt. Die in der Nav-K-Page definierten Kostenstellen, Konstenträger und ggf. Investitionsnummern sind Grundlage für die Bestückung von Newsystem. Für den Einsatz des Spendenmoduls müssen entsprechend Investitionsnummern eingerichtet werden. Es kann ggf. auch mit Dummy-Investitionsnummern bei zweckungebundenen Spenden gearbeitet werden, um den Einrichtungsaufwand zu verringern. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Entscheidung über Einsatz mehrerer Investitionsnummern zu tätigen oder den Einsatz einer Dummy-Investitionsnummer. Hinweis: Sofern im Ausnahmefall Mandanten bislang außerhalb Nav-K / Cuzea in Drittprogrammen bebucht wurden, sind die erforderlichen Kontierungsinformationen zu gegebener Zeit direkt in Newsystem zu erfassen (manuelle Anlage von Kostenstellen, Kontenträgern, ggf. Investitionsnummern) und die PO-Überleitung ebenfalls manuell zu definieren. Neben der zwingend erforderlichen Angabe der Kostenstellen, Kostenträger und ggf. Investitionsnummern kann optional auch das künftig maßgebliche Sachkonto angegeben werden (optionaler Arbeitsschritt). Diese Überleitungstabelle, die damit dann vollumfängliche Information zur Überleitung der jeweiligen Haushaltstelle beinhaltet, kann zur Arbeitserleichterung bei Folgeaufgaben herangezogen werden, insbesondere zu Beginn des Buchungsbetriebs ("Spickzettel") oder bei der Haushaltsplanung. Es ist möglich, die bisherigen Haushaltsplanansätze mittels dieses Mediums als rudimenträre Grundlage für die künftige Haushaltsplanung individuell nach Newsystem zu übertragen. Nach finaler Bearbeitung der Nav-K-Page ist diese zu exportieren und in der Finanzakte in einem geeigneten Vorgang abzulegen als Grundlage bei eventuellen Prüfungen durch das RPA. Sofern eine maschinelle Migration von Dauervorgängen vorgesehen ist, werden die diesbezüglichen Überleitungsinformationen zwingend benötigt. Details sind in diesem Fall separat zu erarbeiten.* | Navision-K | G1-Grundlagen und Stammdatenanlage/ Anlage Überleitung der kameralen Haushaltsstruktur, Überleitung GRP-Sachkonto Nav-K-Page "Haushaltsstellen-Überleitung" Handreichung zu Nav-K-Page "Haushaltsstellen-Überleitung" Anlage 2 zu Nr. 4 DVO-HHO "Zuordnungsrichtlinien DOPPIK Musterkontenrahmen" in Dienstleistungsportal Home / Oberkirchenrat / Finanzmanagement und Informationstechnologie / Finanzplanung, Haushalt, Steuern, Finanzcontrolling und Statistik / Finanzen der Kirchengemeinden "Kostenstellen- und Kostenträgergruppen" in Dienstleistungsportal Home / Oberkirchenrat / Finanzmanagement und Informationstechnologie / Finanzplanung, Haushalt, Steuern, Finanzcontrolling und Statistik / Finanzen der Kirchengemeinden Handbuch Doppik Anlage 7.2 Überleitung Gliederung - Kostenträger/Kostenstelle | 2024-03-11 | 03.05.2024 [31.08.2024 für Sachkonten ausreichend] | 2025-03-20 | 03.05.2025 [31.08.2025 für Sachkonten ausreichend] | w | v |  | v |  |  | 0%
7.2 | X | Dauervorgänge | Durchführen Reorganisation Dauervorgänge | Ziel, vor der Migration Basis für Übernahme schaffen durch Löschen/ Sperren (=auf inaktiv setzen) nicht mehr benötigter / nicht mehr aktiver Dauervoränge und "Hülsen". Bei Nav-K-Mandanten für Kassengemeinschaften und selbstständigen Mandanten kann über "Stammdaten Start", "Reorganisation", "Dauervorgang Reorganisation" der Reorganisationslauf für die bestehenden Dauervorgänge ausgeführt werden. Bei unselbsständigen Mandanten steht diese Funktion nicht zur Verfügung; hier sollte ggf. eine manuelle Durchsicht erfolgen. | Navision-K | Schulungsunterlage Stammdaten NAV-K 2016 | 2024-03-11 | 2024-05-03 | 2025-03-20 | 2025-05-03 |  | v |  | v |  |  | 0%
7.3 |  | Dauervorgänge | Bei masch. Migration von Dauervorgängen: Zielkontierung definieren* | Zur Vorbereitung einer maschinellen Migration ist vorab eine Überleitung der tangierten Haushaltsstellen erforderlich.* | Navision-K |  | 2024-03-11 | 2024-05-03 | 2025-03-20 | 2025-05-03 |  | v |  | v |  |  | 0%
12.1 |  | Personalwesen | Kontierung Personalfälle | In einer vom Projekt zur Verfügung gestellten (Excel-)Liste sind den Personalfällen (PO/kidicap) neuen Kostenträger, Kostenstellen, Sachkonten und ggf. Investitionsnummern zuzuordnen, auf denen die Personalkosten eingebucht werden sollen. Die Datei ist für die Überleitung und die Umstellung der Personalfälle in PO zwingend erforderlich. Diese Liste kann projektseitig vorbelegt werden aus vorab angegebenen Überleitungsinformationen bezüglich Kostenstelle, Kostenträger und Investitionsnummern aus der Nav-K-Page zur Haushaltstellenüberleitung (Aufgabe 3.1), sofern diese Nav-K-Page vorab bearbeitet wurde. | Personal Office Navision-K | Umklapptabellen "PO-Überleitung" Dienstartentablle Handreichung PO-Überleitung | 2024-03-18 | 2024-11-24 | 2025-03-20 | 2025-11-24 | w | v | w | v |  |  | 0%
10.1 | X | Anlagenbuchhaltung | Überprüfung/Bereinigung der Anlagenbuchhaltung in NaV-K gemäß kameraler Regelung | Es müssen alle gemäß der bisherigen kameralen Regelungen relevanten Fälle in der Anlagenbuchhaltung (AnBu) korrekt erfasst und gebucht sein. Diese Buchungen müssen vor Erstellung des letzten kameralen Abschlusses erfolgen. Eine Analyse der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Anlagen inklusive gesperrter und inaktiv gesetzter Anlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit ist notwendig. Sollten gesperrte oder inaktive Anlagen noch Buchwerte aufweisen, sind diese Anlagen je nach Sachverhalt zu korrigieren. Ebenso ist bei aktivierten Anlagen das korrekte Afa-Startdatum zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Eine Anlageninventur wird dringend empfohlen. Im unbeweglichen Anlagevermögen ist insbesondere darauf zu achten, dass Grundstücke und Gebäude im Eigentum Dritter nicht als Eigentum bilanziert sind. Es sind lediglich die damit verbundenen Nutzungsrechte zu erfassen, sofern diese der Gemeinde und nicht einer anderen Körperschaft zustehen. Ob ggf. auch mehrere Nutzungsrechte (Grundstück und Gebäude getrennt) zu bilanzieren sind, richtet sich nach den zugrundeliegenden Verträgen. Ebenso sind nach der HHO (alt) werterhaltende Maßnahmen nicht bilanziell zu berücksichtigen, jedoch gilt für deren Korrektur eine Ausnahmeregelung (s.u.), so dass hier keine aktive Buchung in Nav-K vorgenommen werden muss. Regelungen hinsichtlich des beweglichen Sachanlagevermöges enthält das Rundschreiben AZ 13.100-3 Nr. 75.1.-08-V02/7.1 vom 6.12.2018 zu "Inventur und Anlagenbuchhaltung ab 01.01.2019" . Die Anwendung der neuen Regelungen war ab 2019 dringend empfohlen, ist jedoch freiwillig. Einen Nacherfassung nach neuem Recht vor dem Umstellungszeitpunkt ist nicht erforderlich. Bereits nach alten Regelungen bis 2018 fehlerhafte Erfassungen sind jedoch nachzuholen. Dabei ist insbesondere auf das korrekte Anschaffungsdatum sowie AfA-Startdatum sowie die Nachholung der bis zum Erfassungszeitpunkt aufgelaufenen Abschreibungen zu achten. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der Immobilien und Grundstücke müssen in der Anlagenbuchhaltung mit ihren historischen Werten erfasst sein, also unvermindert um Abschreibungen - (insbesondere Sonder-Abschreibungen bei bedingt / nicht realisierbaren Anlagegütern wurden in der Vergangenheit teilweise direkt abgesetzt und dadurch die Anschaffungskosten zu niedrig angesetzt). Sollte sich bei der Analyse ergeben, daß die Ersterfassung bereits reduziert um Sonderabschreibungen und damit fehlerhaft erfolgte, ist spätestens im letzten kameralen Abschluss eine Korrektur vorzunehmen. Fehlerkorrekturen in der Anlagenbuchhaltung sind in Nav-K vorzunehmen, solange der letzte kamerale Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt und durch die Gremien festgestellt wurde.. Diese sollten im Regelfall so zeitig wie möglich, also ab dem Zeitpunkt der Fehlerfeststellung, vorgenommen werden. Erfolgt keine Korrektur, werden aufgrund der in Artikel 5 Absatz 3 HHO geforderten Bilanzidentität (mit Ausnahme weniger Fälle von Neubewertung bei bedingt und nicht realisierbaren Anlagegegenständen) die fehlerhaften Werte nach newsystem übertragen und sind dann dort zu korrigieren. Eine Korrektur bei Migration ist gemäß Rundschreiben "Anlagenbuchhaltung für unbewegliche Wirtschaftsgüter" v. 29.11.22 (AZ 78.71.01-28-11-V02/7.1) ausschließlich auf fälschlicherweise in der Bilanz aktivierte werterhaltende Unteranlagen beschränkt. Abschreibungen im letzten kameralen Jahr: Bei Anlagenzugängen im letzten kameralen Jahr ist darauf zu achten, dass diese entsprechend eingebucht und die Afa-Berechnung ab dem 01.01. des Zugangsjahres (und nicht erst ab dem 01.01. des Folgejahrs) beginnt. | Navision-K | HHO (alt) nebst DVO, insbes. Anlage 4 Rundschreiben OKR "Fortschreibung der Anlagebuchhaltung" vom 05.10.2010, AZ 13.100-3 Nr. 192/7 Rundschreiben OKR "Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung - Änderung der Bagatellgrenze bei Sanierungen an Gebäuden" vom 06.12.2016, AZ 13.100-3 Nr. 75.0-01-05-V21/7 Rundschreiben OKR "Inventur und Anlagenbuchhaltung ab 01.01.2019" v. 06.12.2018 AZ 13.100-3 Nr. 75.1.-08-V02/7.1 Rundschreiben OKR "Anlagenbuchhaltung für unbewegliche Wirtschaftsgüter" v. 29.11.22 AZ 78.71.01-28-11-V02/7.1 Rundschreiben OKR zu Nav-K-Korrekturen vor Umstellung | 2024-04-02 | 30.06.2025 (vor dem letzten kameralen Abschluss) | 2025-04-01 | 30.06.2026 (vor dem letzten kameralen Abschluss) |  | v |  | v |  |  | 0%
10.2 | X | Anlagenbuchhaltung | Überprüfung/Bereinigung der Anlagen im Bau in NaV-K gemäß kameraler Regelung | Zur Überleitung von Baubüchern ist das Rundschreiben zu Baumaßnahmen "Anlagenbuchhaltung für unbewegliche Wirtschaftsgüter" v. 29.11.22 (AZ 78.71.01-28-11-V02/7.1) zu beachten. Baubücher sind zeitnah zu schließen, sofern die Baumaßnahme abgeschlossen ist und wenn dies möglich ist, damit keine Übertragung nach Newsystem mehr notwendig wird. Baubücher, die angelegt, aber nie bebucht wurden, sind ebenfalls zu schließen. Werterhaltende Maßnahmen in offenen Baubüchern sind gemäß Rundschreiben zu Baumaßnahmen "Anlagenbuchhaltung für unbewegliche Wirtschaftsgüter" v. 29.11.22 (AZ 78.71.01-28-11-V02/7.1) zu eliminieren und mit Rücklagen oder dem ordentlichen HH zu verrechnen. Baubücher mit ausschließlich werterhaltenden Maßnahmen sind abzuschließen, auch wenn die Baumaßnahme noch nicht beendet ist. Sollten daraus noch Forderungen oder Verbindlichkeiten bestehen, sind diese über SBA 8 zu erfassen, damit das Baubuch auch technisch geschlossen werden kann. Dies muß vor Erstellung des letzten kameralen Abschlusses erfolgen | Navision-K | HHO (alt) nebst DVO, insbes. Anlage 4 Rundschreiben OKR "Fortschreibung der Anlagebuchhaltung" vom 05.10.2010, AZ 13.100-3 Nr. 192/7 Rundschreiben OKR "Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung - Änderung der Bagatellgrenze bei Sanierungen an Gebäuden" vom 06.12.2016, AZ 13.100-3 Nr. 75.0-01-05-V21/7 Rundschreiben OKR "Anlagenbuchhaltung für unbewegliche Wirtschaftsgüter" v. 29.11.22 AZ 78.71.01-28-11-V02/7.1, detailliert dazu Anlage 1 zum Rundschreiben "Überleitung Baubücher"; diese Anleitung ist auch als Anlage im Handbuch Doppik enthalten | 2024-04-02 | 30.06.2025 (vor dem letzten kameralen Abschluss) | 2025-04-01 | 30.06.2026 (vor dem letzten kameralen Abschluss) |  | v |  | v |  |  | 0%
11.3 | X | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Prüfung der Zuordnung von Wertpapieren zu Anlage- oder Umlaufvermögen sowie der Bewertung | Wertpapiere mit einer Halteabsicht von max. fünf Jahren sind dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Sollen Wertpapiere länger als fünf Jahre gehalten werden, erfolgt die Zuordnung zum Anlagevermögen. Dies ist bereits in Nav-K zu korrigieren. Ebenso ist eine HHO (alt)-konforme Bewertung in Nav-K sicherzustellen. Liegen Anhaltspunkte für eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vor, ist eine Berücksichtung in der letzten kameralen Bilanz empfehlenswert. Soweit die Vermögensverwaltung in SBA 9 in einem Betrag gebucht ist, ist eine Detailuntersuchung erforderlich, um die Aufteilung vor Migration in Nav-K korrigieren zu können. Hinweis für Migration: Die Überleitung der in Nav-K erfassten Bestände erfolgt gemäß Vorgehen in Zeile 11.5 . Für Wertpapiere des Anlagevermögens sind Vorgangsnummern zwingend im Vorfeld (rechtzeitig vor Beginn des Bestandsüberleitung) in Newsystem anzulegen. | Navision-K | HHO (alt) nebst DVO Rundschreiben OKR zu Nav-K-Korrekturen vor Umstellung | 2024-04-02 | 30.06.2025 (vor dem letzten kameralen Abschluss) | 2025-04-01 | 30.06.2026 (vor dem letzten kameralen Abschluss) |  | v |  | v |  |  | 0%
11.6 | x | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Überprüfung/Bereinigung der Bestände bzw. der Bilanz in Nav-K | Laut Artikel 5 Absatz 3 Kirchliches Gesetz über das Finanzmanagement in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (Haushaltsordnung – HHO) müssen die Wertansätze in der Bilanz für die erste doppische Eröffnungsbilanz mit denen der letzten kameralen Schlussbilanz übereinstimmen, soweit nicht in den Absätzen 4 bis 6 oder in der Durchführungsverordnung zur Haushaltsordnung etwas anderes bestimmt ist (sog. Bilanzidentität). Die genannten Ausnahmen betreffen im wesentlichen Anlagen und Sonderposten sowie Rücklagen. Nicht explizit genannt, aber abgedeckt im Sinne dieser Regelung sind Bilanzpositionen, die durch das neue Haushaltsrecht entfallen (z.B. Sonderposten auf Eigenmittel und Zusammenführung Geld- und Sachvermögensgrundstock) oder neu hinzukommen (z.B. Basiskapital und neue Aufteilungen im Bereich Verbindlichkeiten etc.). Bilanzierungen, die nicht mit dem kameralen Haushaltsrecht vereinbar sind, sind daher bereits in Nav-K zu korrigieren. Korrekturen sollten im Regelfall so zeitig wie möglich, also ab dem Zeitpunkt der Fehlerfeststellung, vorgenommen werden. Sie sind nur möglich, solange der letzte kamerale Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt und durch die Gremien festgestellt wurde. Eine Korrektur bei Migration ist (mit Ausnahme fälschlicherweise aktivierter werterhaltender Unteranlagen in der Anlagenbuchhaltung gemäß dem Rundschreiben AZ Nr. 78.71.01-28-11-V02/7.1, siehe 10.1) nicht HHO-konform. Erfolgt keine Korrektur in Nav-K, werden die fehlerhaften Werte nach newsystem übertragen und sind dann dort zu korrigieren. Eine frühzeitige Überprüfung und ggf. Korrektur ist - neben den bereits in den separaten Aufgaben des Bereichs 11 genannten Themen - u.a. im Hinblick auf folgende Bereiche anzuraten: - Korrekte Bilanzierung/Ausweis von Rücklagen bzw. Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten - Identifizierung und Bereinigung von nicht ausgeglichenen Bilanzen - Identifizierung und Bereinigung von Abweichungen zwischen dem Bestandssachbuch und der Bilanz - Bilanzierung aller zum letzten kameralen Bilanzstichtag noch vorhandenen liquiden Mittel von Gruppen und Kreisen Zudem ist es empfehlenswert, die Rücklagen frühzeitig zu analysieren und ggf. in freie Rücklagen aufzulösen, um die Anzahl der überzuleitenden Positionen zu reduzieren. | Navision-K | HHO (alt) nebst DVO Rundschreiben OKR zu Nav-K-Korrekturen vor Umstellung | 2024-04-02 | 30.06.2025 (vor dem letzten kameralen Abschluss) | 2025-04-01 | 30.06.2026 (vor dem letzten kameralen Abschluss) | [6 empty] | 0%
4.1 |  | Administration | Benutzeranträge newsystem | Zentrale Antragstellung mit Angabe der jeweiligen Rollen. Ergänzend zu dem Benutzerantrag für Newsystem werden zu gegebener Zeit noch Anträge für die Nutzung von Rechnungsworkflow (RWF), Freigabeworkflow (FWF) und die App-Space-Module gestellt (siehe hierzu Aufgabe 4.2) Über die Benutzeranträge werden ggf. noch erforderliche Citrix-Berechtigungen ausgelöst. | Newsystem | Benutzerantrag ggf. zusätzliche Anträge Citrix und AD-User-Einrichtung OKR_Citrixportal_Anleitung.pdf | 2024-06-03 | 2024-06-21 | 2025-06-03 | 2025-06-28 |  | v |  | v | w |  | 0%
7.6 | x | Dauervorgänge | Prüfung Banksysteme auf regelmäßig auszuführende Vorgänge | Es ist zu überprüfen, ob in den bisher genutzten Banksystemen regelmäßig auszuführende Vorgänge hinterlegt sind (z.B. Monatseinzüge Kindergärten, Daueraufträge), die nicht als Dauervorgang in Nav-K angelegt sind. Diese sollten künftig als Wiederkehrende Voränge in Newsystem manuell angelegt werden (vgl. 7.5), insbesondere da bei einem entsprechenden Vorgehen zum Zahlungsverkehr die Zahlung aus Newsystem heraus angestoßen wird (vgl. auch 9.1. u.a.). Sofern die Debitoren bzw.Kreditoren mit ihren Namen, Adressen und Bankverbindungen bisher nicht im Adressbestand Nav-K oder Cuzea erfasst sind, sind diese Adressen zu ergänzen. Eine eventuelle Datenübernahme (anstelle einer manuellen Erfassung) ist zwischen Key-User und Umstellungsbegleitung individuell zu klären, auch ob die Nacherfassung noch in Nav-K bzw. Cuzea erfolgt oder direkt in Newsystem. | Bankprogramme [Navision-K, Cuzea] |  | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 2025-06-01 | 2025-08-16 | [6 empty] | 0%
6.2 |  | Adressen | Aufbereitung Spender/Empfänger-Daten (CuZEA) und Bereitstellung für Datenmigration | Überprüfung/Datenbereinigung in CuZea mit dem Ziel, das Migrationsergebnis zu optimieren. Daten, wie z.B. Name, Name 2, Straße, PLZ, Ort,…) auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen. Prüfen, ob Empfänger doppelt angelegt wurden. Datenberichtigung/-aufbereitung in Cuzea und Zusammenführung der beiden CuZea-Tabellen "Zuwendende" und "Empfänger" in Cuzea. Nach Aufbereitung Datenbereitstellung zur Migration (Erläuterung: Die Daten werden projektseitig zunächst in Nav-K importiert und von dort zu einem späteren Zeitpunkt mit allen weiteren Nav-K-Adressen nach Newsystem übertragen). Hinweis: Adressneuanlagen, -änderungen - und löschungen, die in Cuzea noch nach der Datenbereitstellung vorgenommen werden, können nicht maschinell nach Nav-K (und im Weiteren nach Newsystem) übernommen werden. Hierzu ist zu gegebener Zeit aus Cuzea ein Stammdaten-Änderungsprotokoll für die Zeit ab Datenbereitstellung zu erstellen und die dort aufgeführen Veränderungen im Adressbestand manuell direkt in Newsystem nachzuziehen. | CuZea | Handbuch CuZea5 Version 5.7 Stand 05/2023; Ziffer 4.4 und Handbuch Stammdaten Migration CuZea - Navision K Stand 03/2023 | 2024-06-03 | 2024-08-16 | 2025-06-01 | 2025-08-16 | v | v |  |  |  |  | 0%
6.1 | X | Adressen | Bereinigung Adressbestand Nav-K | Reduzierung Adressdatenbestand durch Löschen /Sperren nicht mehr benötigter Empfänger in NAV-K , hierzu auch Reorganisationslauf durchführen. Hierbei auch Empfängerdubletten aussortieren. Nicht sperren, wenn offene Posten existieren. | Navision-K | Schulungsunterlage Stammdaten NAV-K 2016 mit Reorganisation Empfänger (Kap. 4.1) | 2024-06-03 | 2024-08-30 | 2025-06-01 | 2025-08-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
4.2 |  | Administration | Benutzeranträge für Rechnungsworkflow (RWF), Finanzakte und weitere Module des AppSpaces stellen | Die Benutzeranträge für den Rechnungsworkflow (RWF), die Finanzakte und alle weiteren Module des AppSpaces (z.B. Adress-App, Faktura-App, Web-Kasse, Berichts-App) werden zentral auf der Ebene der Regionalverwaltungen gestellt. Dabei sind auch die notwendigen Rechte der Anwender in der Fläche (AGLs, Pfarrer, usw.) zu berücksichtigen. Bei der Antragstellung sind inbesondere die (notwendigen) Vertretungsregelungen zu berücksichtigen. Über die Benutzeranträge werden ggf. noch erforderliche Citrix-Berechtigungen ausgelöst. Hinweis: Bei der Angabe von E-Mail Adressen in Benutzeranträgen müssen E-Mail Adressen einer Einzelperson zugeordnet werden können. Die Angabe von allgemeinen E-Mail Adressen ist nicht zulässig, z.B. kirchenpflege.xyz@elkw.de | RWF/ FWF Finanzakte | Benutzerantrag | 2024-06-03 | 2024-11-15 | 2025-03-11 | 2025-11-15 | w | w |  | w | v |  | 0%
4.3 |  | Administration | ggf. Beschaffung Buchungsbelege / Kontierungsstempel | Bei Bedarf: Anpassung der papierhaften Buchungsvorlagen an die neue Buchungssystematik unter Berücksichtigung sämtlicher Kontierungselemente. Bei Verwendung von Kontierungsstempel, -aufkleber o.ä. müssen diese entsprechend individueller Erfordernisse neu entwickelt und bestellt werden. |  |  | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2025-09-01 | 2025-12-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
9.5 |  | Zahlungsverkehr | Spendenmodul Twingle beantragen - falls gewünscht | Spendenmodul Twingle bei Bedarf beantragen. Überlegen, welche Zahlungsmöglichkeiten von Spendern angenommen werden sollen: Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal...? |  | Rundschreiben GZ 73.81-20-01-01-V04/7 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | v | w |  | v |  |  | 0%
10.3 |  | Anlagenbuchhaltung | Vorläufige Überleitung der Anlagen auf neue Systematik sowie Zuordnung neuer Nutzungsdauern | Als Grundlage für die erste doppische Haushaltsplanung (für Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten, Reinvestitionsmittel - RIM, Rücklage für Immobliienunterhalt - RIU) sind in einer Nav-K-Page die Anlagenbestände vorläufig überzuleiten (Basis bilden dabei allerdings nur die zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Nav-K-Page vorliegenden Anlagenbestände lt. Nav-K. Diese Anlagenbestände sind insofern nur vorläufig, da sie zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, zu dem das letzte kamerale HH-Jahr noch nicht abgeschlossen ist und der Abschreibungslauf noch nicht durchgeführt wurde). Dabei sind in dieser Nav-K-Page Kostenstellen, Kostenträger und ggf. Investitionsnummern vorzugeben. Ebenso sind die neuen Anlagenbuchungsgruppen sowie die neuen Nutzungsdauern (neue HHO) zuzuordnen. Diese werden in einigen Fällen bereits vorbelegt, müssen aber in jedem Fall von den Anwendern geprüft und ggf. korrigiert werden. Sollte keine Vorbelegung erfolgen, sind die Eingaben aktiv vorzunehmen. In der endgültigen Nav-K-Page, die auch als Basis für die spätere Migration dient, werden sämtliche in Nav-K in der Anlagenbuchhaltung zum Ende des letzten kameralen Jahres erfassten Anlagen eingespielt. Bei der vorläufigen Zuordnung wird der unterjährige Stand für das letzte kamerale Jahr berücksichtigt. Gesperrte Anlagen, Sonderposten für Eigenmittel sowie per Ausnahmeregelung die fälschlicherweise aktivierten werterhaltenden Unteranlagen werden sofort auf "nicht migrieren" gesetzt und damit nicht übernommen. Alle anderen in NAv-K vorhandenen Anlagen und Sonderposten werden - auch wenn falsch bilanziert - übernommen und müssen dann in newsystem korrigiert werden. | Navision-K | HHO (neu) nebst DVO, insbes.: a) Anlage 9 zu Nr. 38 DVO-HHO Nutzungsdauer (ND) für bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände b) Art. 5 Abs. 4 und 5 DVO i.V.m. §§ 70, 83 und 85 Nav-K-Page "Anlagenüberleitung" Handreichung zu Nav-K-Page "Anlagenüberleitung" | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | 2026-03-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
5.1 |  | Haushaltsplanung | Einrichtung Planungsstruktur und Erfassung Planansätze | Haushaltsplanung in Newsystem: Vor Beginn der Haushaltsplanung ist die Planungsstruktur in Newsystem einzurichten. Für die HH-Planung zu Abschreibungen (AfA), Sonderposten (Sopo), Reinvestitionsmittel (RIM) und Rücklagen für Immobilienunterhalt (RIU) kann auf die Nav-K-Page zur Überleitung der Anlagenbuchhaltung- (vgl. Checklistenpunkt 10.3) zurückgegriffen werden. Außerdem kann auf die Nav-K-Page zur Haushaltstellenüberleitung (vgl. Checklistenpunkt 3) zurückgegriffen werden, sofern diese bearbeitet wurde, um so die Planung auf den neuen Kontierungselementen - ausgehend von den bisherigen Nav-K-HH-Stellen - zu unterstützen. Dabei ist möglich, die bisherigen Haushaltsplanansätze bei den Haushaltsstellen der SBA 0, 1 und 2 mit den künftigen Kontierungselementen als rudimentäre Grundlage individuell nach Newsystem einzulesen. Bei Erfordernis des Planungsbeginns vor Bereitstellung Newsystem (insbes. bei größeren Körperschaften, Kirchenbezirken und Verbänden) ggf. separate Klärung der Vorgehensweise erforderlich. | Newsystem | Schulungsunterlage P1 - Haushaltsplanung Nav-K-Page "Anlagenüberleitung" Nav-K-Page Haushaltsstellen-Überleitung Handreichung Übernahme Planzahlen aus Nav-K-Page nach Newsystem Excel-Liste "Haushaltstellen Überleitung NavK- nsys Kopiervorlage" | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | 2026-03-31 | w | v |  | v |  |  | 0%
5.2 |  | Haushaltsplanung | ggf. Einrichtung Budgets | Einrichtung / Zuordnung von Budgets und Budgetebenen (vgl. neue HHO) bei Bedarf, wenn einzelne Bereiche des HH separat budgetiert werden sollen (z.B. Kindergärten). Sofern Budgets / Budgetebenen eingerichtet wurden: Nach Erfassung der Planansätze Aktualisierungslauf anstoßen, um Budgetposten zu Budgets u. Budgetebenen zuzuordnen. | Newsystem | Technische Schulungsunterlage Mittelprüfung und Budgetierung | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | 2026-03-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
5.3 |  | Haushaltsplanung | ggf. Einrichtung Planungskreise (Bedarfszuweisung) | Nur relevant für Kirchengemeinden mit Bedarfszuweisung (Sachkostenpauschalierung und Freie Mittel): Einrichtung Planungskreise in der Haushaltsplanung zur Darstellung der Bedarfszuweisung. | Newsystem | Schulungsunterlage P1-Haushaltsplanung | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | 2026-03-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
5.4 |  | Haushaltsplanung | ggf. Anpassung Vorbericht/ Haushaltsbeschluss | Beim Haushaltsbeschluss: Prüfung zusätzlich notwendiger Inhalte, bspw. ob neue Merge Fields (Platzhalter/Verweisfelder, zur Darstellung einzelner Beträge) notwendig sind. Bei Erfordernis des Planungsbeginns vor Bereitstellung Newsystem (insbes. bei größeren Körperschaften, Kirchenbezirken und Verbänden) ggf. separate Klärung der Vorgehensweise erforderlich. | Newsystem | Schulungsunterlage P1 - Haushaltsplanung/ Anlage Einbindung von MergeFields im Haushaltsplandruck | 2024-09-02 | 2025-03-31 | 2025-09-01 | 2026-03-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
6.3 |  | Adressen | Ergänzung Debitoren-/ Kreditorenbuchungsgruppe; ggf. Dublettenbereinigung ERV-weit | Weitere Aufbereitung aller Adressen; dies gilt auch für die aus Cuzea nach Nav-K übergeleiteten Adressen! Zur vereinfachten Bearbeitung werden alle Adressen als Excel-Liste bereitgestellt: a) Vorgaben zur Bereichsabgrenzung durch Eingabe Debitoren-/Kreditorenbuchungsgruppe b) ggf. Setzen Sperrmerkmale Abhängig von der strategischen Entscheidung, ob in der RV auf einen Adressdatenbestand für alle GKZ zugegriffen werden soll; eine diesebezügliche Dublettenbereinigung ist erforderlich und das Sperren-Merkmal zu verwenden Nach Re-Import der bearbeiteten Excel-Liste in Nav-K keinen ReOrg-Lauf mehr vornehmen. Hinweis: Nach der Bearbeitung noch neu angelegte Adressen sind ggf. in Newsystem separat anzulegen oder zu pflegen, soweit diese nach dem Stichtag erfassten Adressen nicht in der Migrationsroutine berücksichtigt wurden. | Navision-K | G1_Grundlagen und Stammdatenanlage Excel-Liste aus Nav-K generiert* "Zuordnungsrichtlinien DOPPIK Musterkontenrahmen" Tabellenblatt "Bereichabgrenzung" bzw. "Beispiele Bereichsabgrenzung" in Dienstleistungsportal Home / Oberkirchenrat / Finanzmanagement und Informationstechnologie / Finanzplanung, Haushalt, Steuern, Finanzcontrolling und Statistik / Finanzen der Kirchengemeinden | 2024-09-09 | 2024-10-11 | 2025-09-09 | 2025-10-15 |  | v |  | v |  |  | 0%
1.7 |  | Stammdaten der Einrichtung | Konzept Geldanlagen GVSt (und ggf. andere Geldanlagen) | Abstimmung/Entscheidung, ob Geldanlagen getrennt je Rechtsträger oder gesammelt für alle Mitglieder der Kassengemeinschaft erfolgen sollen: a) je Rechtsträger getrennte Anlage bei der GVST (jeder Rechtsträger behält sein eigenes GVSt-Konto; Anlage/Abruf erfolgt über ERV) 2) zentrale Geldanlage für alle GKZ mit anschließender Zinsverteilung Zur Zinsverteilung ggf. Newsystem-Modul für Zinsverteilung einrichten (alternativ Berechnung über Excel) |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | w | v |  | w |  |  | 0%
4.4 |  | Administration | Beantragung GVSt-Nummer | Antrag auf Übertrag GVSt-Nummer an Geldvermittlungsstelle (GVSt) stellen (möglichst als Sammelantrag für alle GVSt-Nrn aller umzustellenden GKZ einer Verwaltungsstelle). Der Geldvermittlungsstelle (Kasse OKR) sind zudem die Bankkonten zu benennen, auf welche künftig Lastschrifteinzüge vorgenommen werden sollen (bspw. wenn das GVSt-Konto-Guthaben für Personalkosten nicht reichen sollte), und diesbezügliche Einzugsermächtigungen zu erteilen (bitte hierzu die E-Mail-Adresse an GVSt mitteilen, an welche die Kasse die SEPA-Lastschriftmandate zur Unterschrift versenden kann). Die Geldvermittlungsstelle bittet dringend darum, die künftigen Einzugskonten bereits deutlich vor dem genannten spätesten Erledigungstermin mitzuteilen und die Einzugsmächtigungen einzureichen. Zusätzlich ist erforderlich, der GVSt-Stelle in Zusammenarbeit/Abstimmung mit den Vor-Ort-Überleitungskoordinatoren im Personalwesen ("PO-Koordinatoren") mitzuteilen, welche GKZ künftig personalführend sein werden. |  | "AD_Antrag GVSt-Konto.docx" "AD_Antrag GVSt-Sammelkonto Kassengemeinschaft.docx" | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
4.9 |  | Administration | Vorbereitung ScanApp/ Scanner für RWF | In Vorbereitung zum Echtstart bedarf es einer Person die Scanner oder ScanApp zum Zeitpunkt der Einrichtung bedienen kann. Die Meldung erfolgt über die RV und über die Benutzeranträge Außerdem sind folgende Aktivitäten vorzunehmen: - Entscheidung mit oder ohne ScanApp - Überprüfung der Hardware - ggf. Anschaffung neuer Scanner und Installation (mit Treiber und Software) - ggf. Einrichtung Scanprofil zur automatischen Weiterleitung |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-16 | 2025-10-01 | 2025-12-16 | [6 empty] | 0%
15.1 |  | Webkasse | Beschaffung der Hardware | Ggf. Beschaffung von benötigter Hardware (Computer/Laptop, Drucker, Internetverbindung) |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-16 | 2025-10-01 | 2025-12-16 | [6 empty] | 0%
9.6 |  | Zahlungsverkehr | Änderung von erteilten Lastschrifteinzugsmandaten | Bei Bildung einer Kassengemeinschaft, Kontenauflösung oder Kontenänderung bedarf es der Aktualisierung erteilter Lastschrifteinzugsmandate (= wir sind Zahlungspflichtiger). Zur Vorbereitung der Umstellung auf ein anderes Konto (als das seither verwendete) kann eine Übersicht aller Lastschrifteinzüge, Dauerzahlungen (bspw. Strom, Wasser, Telefon, Kindergartenbeiträge, Mieten, Amtszimmerentschädigungen u.ä.), erstellt werden. Diese Auswertung ist über die gängigen Bankprogramme möglich (Zeitraum 01.01.-31.12. vor dem Umstellungsjahr auf NSYS angeben). Neue Sepa-Lastschriftseinzugsformulare bei den Firmen anfordern, damit diese von der Regionalverwaltung ausgefüllt und rechtzeitig vor dem ersten Lastschrifteinzug im Umstellungsjahr verschickt werden können. So wird ggf. eine kostenpflichtige Rückgabe eines Lastschrifteinzugs auf ein gelöschtes Konto vermieden. |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-16 | 2025-10-01 | 2025-12-16 | w | v |  | w |  |  | 0%
9.7 |  | Zahlungsverkehr | Klärung Verfügungsberechtigungen Bankkonten, Kontoauszugversand | 1. Verfügungsberechtigungen (ERV-Mitarbeitende; bei Spendenkonten ggf. AGL u.a.) intern klären und Konto -Vollmachten erteilen (Vertretungen berücksichtigen), 2. nicht mehr benötigte Konten und Vollmachten löschen (Kontolöschung ggf. mit Zeitversatz, damit Zahlungseingänge auf das eigentlich "falsche" Konto bzw. Zahlungsausgänge (Lastschrfiteinzüge) von dem eigentlichen "falschen" Konto im neuen Jahr noch möglich sind, sofern die mitgeteilte neue Bankverbindung noch nicht bei allen Debitoren/Kreditoren vorgemerkt/umgesetzt wurde). 3. ggf. Versandadresse für die Kontoauszüge bei Bank ändern, Ablageort der Original-Kontoauszüge festlegen. 4. Bei Bedarf für Spendenkonto Debitorenkarten bzw. Bar-Einzahlberechtigung beantragen. Mit der Karte sind ausschließlich Einzahlungen auf das Konto, auch außerhalb der Öffnungszeiten, möglich. Ggf. mit jeweiligem Institut Einzahl-Berechtigung für Bar-Einzahlungen am Schalter abklären bzw. einrichten. 5. Ggf. GiroCard (ehemals EC-Karten) beantragen (bei Bedarf); in Abhängigkeit von Klärung Zugang zu Handvorschüssen usw. und abgestimmter Verfügungsberechtigungen (insbes. für AGL). 6. ggf. ZGAST und GVST über geänderte Bankverbindungen ab Januar des Folgejahres informieren. |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | w | v |  | w |  |  | 0%
14.1 |  | Rechtl. Grundlagen, Verträge Satzungen | Kassendienstanweisungen erstellen/ändern/anpassen | Bei Bedarf Erstellung bzw. Anpassung der Kassendienstanweisung für Handvorschüsse und evtl. Zahlstellen ab 01.01. Folgejahr |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2025-10-01 | 2025-12-31 |  | v |  |  |  |  | 0%
14.2 |  | Rechtl. Grundlagen, Verträge Satzungen | Vertrag Kassengemeinschaft | Abschluss einer Vereinbarung / Regelung für Gründung einer Kassengemeinschaft bzw. für Beitritt zu einer bestehenden Kassengemeinschaft ab 01.01. Folgejahr |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | w | v |  | w |  |  | 0%
9.8 |  | Zahlungsverkehr | Einrichtung Texterkennung | Optional: Konzeption einer (Nummern-)Systematik /Aktenzeichen zur Texterkennung für eine vereinfachte Zuordnung von Bankposten. Einrichtung/Anpassung der Texterkennung in Newsystem (bspw. Vertrags-/Kundennummern von Energielieferanten, Schlagwörter, Aktenzeichen) | Newsystem | F1_Fibu-Grundschulung, Kapitel 12.1 techn. Schulungsunterlage | 2024-10-01 | 2025-01-31 | 2025-10-01 | 2026-01-31 |  | v |  | w |  |  | 0%
9.1 |  | Zahlungsverkehr | Beantragung elektronischer Zahlungsverkehr | Empfohlen wird, mit elektronischen Zahlungsdateien zu arbeiten, z.B. zur Ausführung von Überweisungen (Erstellung einer Zahlungsdatei in newsystem und Übertrag z.B. nach SFIRM). Ebenso wird empfohlen, Kontoumsätze in newsystem einzulesen (Dateien z.B. aus SFIRM oder direkter Bankzugang). Vorteil: Unterstützung der automatisierten Zahlungsausgleiche u.a. Datei-Formate: möglichst CAMT.053-Format, ansonsten MT940. Grundsätzlich sind sämtliche Bankingprogramme möglich. Jedoch ist nur für S-Firm der Sparkassengruppe eine Hotline-Unterstützung durch die IT-Hotline möglich. Es besteht die Möglichkeit auch Konten anderer Banken in S-Firm einzubinden. Hinweis: Es wird nur ein Zugang pro ERV für das Bankprogramm benötigt. Alle gewünschten Kontonummern (auch von verschiedenen Banken) können dort hinterlegt werden. Auch bei mehreren Einrichtungen z.B. Kassengemeinschaft 1, Kassengemeinschaft 2, Diakoniestation, Jugendwerk usw. können unter einem Zugang mehrere Firmen mit unterschiedlichen Zugangsberechtigungen eingerichtet werden. Sprechen Sie in diesem Fall Ihren zuständigen Bankberater darauf an, damit die gewünschten Einrichtungen seitens der Bank vorgenommen werden können. Ggf. EBICS-Legitimationsverfahren beantragen und organisatorisch einrichten. |  | Handreichung Electronic Banking Rundschreiben AZ 87.574 Nr. 92.03.02-03-08-01-V03/7.4 und Merkblatt | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2025-11-01 | 2025-11-30 |  | v |  | v |  |  | 0%
15.2 |  | Webkasse | Abfrage der Webkasse-Informationen | Abfrage des Produktkatalogs zur Einrichtung der Webkasse pro Zahlstelle Webkasse-informationen, die benötigt werden - Name der Zahlstelle(n) - GKZ der Zahlstelle - zugelassene Zahlungsmethoden inkl. der Bankkonten - Konto für Zahlstellenbestand - Ausbuchen von Differnzen --> falls ja, entsprechende Daten für die zu bebuchenden Konten sowie Kostenstelle und Kostenträger - Sachkonto für Handvorschüsse |  |  | 2024-11-04 | 2024-12-16 | 2025-11-01 | 2025-12-16 | [6 empty] | 0%
4.5 |  | Administration | Kommunikation mit Debitoren und Kreditoren | Bei Änderung der Bankverbindung: Information an Zahlungspflichtige (Debitoren) über geänderte Bankverbindung und ggf. geänderter Gläubiger-ID nebst Name der einziehenden Institution. Dauervorgänge zum 01.01.: Vorschlag: Mitteilung an DV-Teilnehmer, dass Abbuchung nach Umstellung auf die Doppik ausnahmsweise nicht zum 01.01. erfolgt, sondern bspw. zum 10.01. Dabei auch auf entsprechende Absenderangabe (Zahlungsempfänger!) achten. Bei Bedarf individuelle Kommunikation auf geeignetem Weg, Ziel: Zahlungsempfänger (Kreditoren) dazu bewegen, schnell ihre Rechnungen im alten Jahr zu erstellen, um Zahlung im alten Jahr sicherzustellen. Hierbei auch berücksichtigen, dass Bestellungen des alten Jahres so getätigt werden, dass diese auch im alten Jahr noch bezahlt werden können. Kreditoren auf mögliche Zahlungsverzüge zu Beginn des Jahres hinweisen und um Verständnis bitten. |  |  | 2024-11-04 | 2024-12-16 | 2025-11-01 | 2025-12-16 | v | v |  | v |  |  | 0%
4.10 |  | Administration | Festlegung der benötigten Geschäftsvorfälle für Faktura-App | Abfrage der Geschäftsvorfälle / Abgleich mit den Standard-Geschäftsvorfällen für die Faktura-App inkl. Definition der verbundenen Kontierungselemente (Import-Tabelle ausfüllen) Zur Einrichtung der Faktura-Vorlagen müssen die Geschäftsvorfälle definiert werden sowie deren Kontierung (KST, KTR, Sachkonto, ggf. Investitionsnummer, ggf. Vorgangsnummer, ggf. Vorabdotierung) - vollständige Definition und Anlage von Geschäftsvorfällen (aus dem Geschäftsvorfallrahmen) für einzelne KiGe in Stammdaten-App - Definition und manuelle Anlage von Faktura-Vorlagen in der FakturaApp - Hinterlegung der Geschäftsvorfälle in den Faktura-Vorlagen in der FakturaApp | Faktura-App (Faktura-Vorlagen) Stammdaten-App (Geschäftsvorfall-Vorlagen) |  | 2024-11-04 | 2024-12-16 | 2025-11-01 | 2025-12-16 | [6 empty] | 0%
6.4 |  | Adressen | Prüfung Migrationsergebnis Adressen | Die Migration von Adressdaten, Bankverbindungen und SEPA-Mandaten in newsystem auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen und ggf. korrgieren. Hinweis: Adressneuanlagen, -änderungen - und löschungen, die in Cuzea noch nach der Datenbereitstellung vorgenommen werden, können nicht maschinell nach Nav-K (und im Weiteren nach Newsystem) übernommen werden. Gleiches gilt für alle Veränderungen bei den originären Nav-K-Adressen ab dem Zeitpunkt der Adressmigration. | Navision-K Newsystem |  | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 2025-11-11 | 2025-11-15 |  | k | w | k | w |  | 0%
7.4 |  | Dauervorgänge | Prüfung Migrationsergebnis Dauervorgänge* | Soweit eine maschinelle Migration von Dauervorgängen* erfolgte, ist das Ergebnis der maschinelle Migration der Dauervorgänge als Wiederkehrende Vorgänge zu überprüfen: Menge der Dauervorgangsköpfe in Nav-K muss übereinstimmen mit Anzahl der Wiederkehrenden Vorgänge in Newsystem Menge der Dauervorgangszeilen in Nav-K muss übereinstimmen Wiederkehrende Vorgänge Zeilen in Newsystem Inhaltliche Prüfung der übernommenen Dauervorgänge Dauervorgangvorlagen müssen mit den Werten aus Nav-K übereinstimmen. | Navision-K Newsystem |  | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2025-11-18 | 2025-11-22 |  | k | w | k | w |  | 0%
7.5 |  | Dauervorgänge | manuelle Übernahme Dauervorgänge | Soweit keine maschinelle Migration erfolgt oder wenn bei einer maschinellen Migration* einzelne Dauervorgänge nicht migriert wurden, ist (ergänzend) eine manuelle Anlage in Newsystem als Wiederkehrende Vorgänge vorzunehmen. Dies ist bspw. dann gegeben, wenn ein Dauervorgang die SBA 8 betrifft bzw. keine Überleitungsinformationen für eine masch. Migration vorliegen. Dabei sind auch die regelmäßigen Vorgänge, die bisher nur in Bankprogrammen als regelmäßig auszuführender Dauer(überweisungs-)auftrag oder als regelmäßiger Lastschrifteinzug hinterlegt waren, als Wiederkehrende Vorgänge in Newsystem zu erfassen. [Hinweis: Bei dem genannten Endetermin wurde unterstellt, dass Widerkehrende Vorgänge in Newsystem erstmalig frühestens Mitte Januar 2025 verbucht werden.] | Newsystem | F1_Fibu - Grundschulung, technische Schulungsunterlage | 2024-11-25 | 2025-01-10 | 2025-11-25 | 2026-01-12 |  | v |  | v |  |  | 0%
9.3 |  | Zahlungsverkehr | Letzte Zahlläufe kameral | Um den Umstieg auf die Doppik hinsichtlich Zahlungsverkehr zu optimieren, sollen die letzten Zahlungsläufe in kameraler Struktur so terminiert werden, dass sie auch noch im alten Jahr auf dem Kontoauszug und nicht im Jahr der Umstellung erscheinen. Es wird empfohlen, ab ca. 15.12., spätestens ab 20.12. keine Zahlläufe (debitorisch/kreditorisch) in NAV-K oder CuZea mehr anzustoßen. | Cuzea Navision-K | F1_Fibu-Grundschulung, Kapitel "Zahlungen zum Jahresende" | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | v | v |  | v |  |  | 0%
4.7 |  | Administration | Einrichtung der Scanner für den Rechnungsworkflow | Für die Inbetriebnahme des Rechnungsworkflows müssen die Scanner vor Ort eingerichtet werden. |  | ggf. Handreichung* | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
8.2 | X (auch) | Offene Posten | Ausgleich offene Posten | Nicht verbundene Buchungen ausgleichen (wie bisher beim Rechnungsabschluss); Aufrechnungslauf durchführen: Ausgleich "unechte" Offene Posten (OP), die sachlich zusammen gehören (unechte OP = Geldeingang zwar vorhanden, aber noch kein Ausgleich mit der zugehöriger Rechnung erfolgt; sowohl debitorisch als auch kreditorisch). | Navision-K | OP-Bericht Nav-K | 2024-12-02 | 2025-01-03 | 2025-12-01 | 2026-01-03 |  | v |  | v |  |  | 0%
4.12 |  | Administration | Briefkopf Faktura - Überleitung des Logos für Kopfbogen | Falls ein eigenes Logo vorliegt, wird dies für die Faktura-Vorlagen (Layout) benötigt |  |  | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 2025-12-01 | 2026-01-07 | [6 empty] | 0%
9.2 |  | Zahlungsverkehr | Manuelle Anlage von Zahlwegen | Die Zahlwege (Bankkonten, ggf. im Ausnahmefall Barkassen) sind manuell zu erfassen, hierbei Zahlwegnamen passend formulieren (insbes. rel. bei Kassengemeinschaften) dass ggf. nicht nur Bankname angegeben ist (z.B. Sparkasse ABC wg. KiGem xy; Barkasse Gem. xy). Hinweis: Zahlwegname wird je nach Einstellung in Newsystem auch auf extern zu verwendenden Ausdrucken angegeben. | Newsystem | F1_Fibu - Grundschulung, technische Schulungsunterlage | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 2025-12-01 | 2026-01-07 |  | v |  | v |  |  | 0%
4.11 |  | Administration | Vorbereitung Spendenbearbeitung | '- Allgemeine Anordnung (laut § 100 HHO) einholen (immer am Jahresanfang) - Spendenkonto definieren und VerwStelle Zugriff (inkl. Verfügungsberechtigung) ermöglichen (siehe 1.6 und 9.7)) - Definition und Einrichtung von Spendenzwecken und Investitionsnummern; Alternative: Dummy-Investitionsnummer (siehe 1.2) - Einrichtung der Spendentexte - Anlage eines Verwahrdebitors o.ä. - ggf. Anlage von Kollektenkarten im Kollektenmodul - ggf. Einrichtung von Spendern - ggf. Einrichtung von Zuwendungsempfängern (Vorlagen für) Dankesbriefe werden nicht mehr zur Verfügung gestellt. | newsystem |  | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 2025-12-01 | 2026-01-07 | [6 empty] | 0%
4.13 |  | Administration | Auswahl regelmäßiger Berichte für AGL/KiGem | Für die regelmäßigen Berichte, die in der Finanzakte abgelegt werden, muss definiert werden, welche Berichte durch das System erzeugt werden sollen (Versand-Rhythmus wird zentral vorgegeben). | Finanzakte (Doxis/ iRoom)* BC-Extension |  | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 2025-12-01 | 2026-01-07 |  | v |  |  |  |  | 0%
8.3 |  | Offene Posten | Verbuchung Bankkontoauszüge kameral | Für sämtliche Zahlwege den jeweils letzten Bankkontoauszug für das Alt-Jahr umgehend nach Erhalt (bzw. vorab Auszug aus dem online-Banking per 31.12.) verbuchen und einen Aufrechnungslauf durchführen, so dass offene Posten geschlossen werden und damit die offen gebliebenen Posten aus dem letzten kameralen Jahr ermittelt und zum Buchungsstart in newsystem migriert werden können. Hinweise: In der SBA 8 dürfen zum Jahresende keine Endbestände mehr auf den Sachkonten bestehen bleiben, deren Vorgänge einen direkten Bezug zum ordentlichen Haushalt oder zum Vermögenshaushalt haben. Derartige Positionen müssen vor Jahresende in den oH oder VmH umgebucht werden. Sollten aus der Abrechnung solcher Vorgänge noch Forderungen offen oder Zahlungen zu leisten sein, sind diese als offene Posten auszuweisen. Geldeingänge, die das neue Jahr betreffen, aber noch im alten Jahr eingehen: Passive Rechnungsabgrenzung. Analog für verfrühte Auszahlungen: Aktive Rechnungsabgrenzung Für Opfer, Spenden und sonstige Zuwendungen, die jeweils einer Zweckbindung unterliegen und die nicht noch im alten Jahr ihrem bestimmten Zweck zugeführt werden können, gilt wie bisher, dass diese einer Rücklage zugeführt werden. Bei der Überleitung in die Doppik wird hieraus in der EÖB eine Verbindlichkeit. | Cuzea Navision-K | Handreichung Offene Posten, Kassen- und Haushaltsreste | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | v | v | w | v | w |  | 0%
9.4 |  | Zahlungsverkehr | Bankbestände, Barkassen und Handvorschüsse einbuchen | Für sämtliche Zahlwege müssen die letzten Bankkontoauszüge für den 31.12. des Vorjahrs vorliegen und in NAV-K baldmöglichst nach Echtstart verbucht sein. Zum Echtstart in Newsystem müssen die Informationen über die Anfangsbestände vorliegen, damit diese unmittelbar eingebucht werden können Achtung: Innerhalb einer Kassengemeinschaft muss genau abgestimmt werden, dass die Kassenbestände je GKZ stimmen. | Navision-K Newsystem | Handreichung Einbuchung Bank-, und Kassenanfangsbestände F1_Fibu-Grundschulung - technische Schulungsunterlage Arbeitshilfe (Excel-Berechnungstool "ZV_Aufteilung Kassenbestände") für manuelle Aufteilung Kassenbestand auf mehrere GKZ | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2026-01-07 | 2026-01-10 |  | v |  | v |  |  | 0%
8.4 |  | Offene Posten | Manuelle Einbuchung offene Posten | Die in Nav-K zum Zeitpunkt des Echtstarts bereits gebildeten offenen Posten sind zum Buchungsstart mit Buchungstag 31.12.Vorjahr in newsystem manuell einzubuchen. Zum Echtstart sind die diesbezüglichen Informationen vorzuhalten.Erst zu einem späteren Zeitpunkt noch in Nav-K eingebuchte offene Posten sind zu gegebener Zeit ebenfalls in newsystem einzubuchen (bspw. Kindergartenabrechnungen, die erst zeitversetzt erstellt werden). | Newsystem | Handreichung Offene Posten, Kassen- und Haushaltsreste und Handreichung Einbuchung offene Posten | 2025-01-07 | 2025-01-12 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | w | v |  | v |  |  | 0%
12.2 |  | Personalwesen | Einbuchung Rückrechnungen bei Personalbuchungen | Im Jahr der Umstellung ergibt sich ein Systembruch: Rückrechnungen werden im Jahr der Umstellung für Januar und Februar auf den 31.12. des Vorjahres gebucht, sofern Rückrechungen erkennbar sind. | Newsystem | Handreichung zu Buchungen PO Rückrechnungen | 2025-01-07 | 2025-03-30 | 2026-01-07 | 2026-03-30 |  | v |  | v |  |  | 0%
13.1 |  | Berichtswesen | optional: Neuanlage zusätzliche Kontenschemata | Sofern über die standardmäßig zur Verfügung stehenden Berichte hinaus weiterer Bedarf besteht: Kontenschemata aufbauen bzw. einrichten nach individuellen Erfordernissen | Newsystem | Technische Schulungsunterlagen-Kontenschema | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | v |  | v |  |  | 0%
10.4 |  | Anlagenbuchhaltung | Endgültige Überleitung der Anlagen auf neue Systematik sowie Zuordnung neuer Nutzungsdauern | Ergänzend zu der bereits vorläufig vorgenommenen Überleitung der Anlagen auf Basis des unterjährigen Sachstands während des letzten kameralen HH-Jahres (siehe Nr. 10.3) sind nach Erstellung der letzten kameralen Bilanz in einer Nav-K-Page die endgültigen Anlagebestände abschließend überzuleiten. Die vorläufig übergeleiteten Angaben bleiben in der aktualisierten Nav-K-Page erhalten und sind ggf. zu verifizieren. Im Fall neu hinzugekommener Anlagen sind die Angaben entsprechend 10.3 zu ergänzen. Nach finaler Bearbeitung der NAv-K-Page ist diese zu exportieren und in der Finanzakte in einem geeigneten Vorgang abzulegen als Grundlage bei eventuellen Prüfungen durch das RPA. | Navision-K | HHO (neu) nebst DVO, insbes.: a) Anlage 9 zu Nr. 38 DVO-HHO Nutzungsdauer (ND) für bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände b) Art. 5 Abs. 4 und 5 DVO i.V.m. §§ 70, 83 und 85 Nav-K-Page "Anlagenüberleitung" Handreichung zu Nav-K-Page "Anlagenüberleitung" | 01.06.2025 (nach dem letzten kameralen Abschluss) | 2025-07-31 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | w | v |  | v |  |  | 0%
11.4 |  | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Überleitung weitere Bestände der Sachbuchart 8 und 9 auf neue Systematik | Als Grundlage für die Migration der weiteren Bestände der Sachbucharten 8 und 9 sind diesen in einer Nav-K-Page Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträger und ggf. Investitionsnummern oder Vorgangsnummern sowie die Belegart zuzuordnen. Dabei sind die Endbestände des letzten kameralen Jahres gemäß festgestelltem Jahresabschluss relevant. Die Überleitung dient ausschließlich der korrekten Zuordnung auf die neuen Konten in newsystem. Dabei werden auch Bilanzpositionen, die im neuen Recht nicht mehr oder neu vorhanden sind, berücksichtigt. Bezüglich eventuell notwendiger Korrekturen ist Aufgabe 11.6 zu berücksichtigen. Nach finaler Bearbeitung der NAv-K-Page ist diese zu exportieren und in der Finanzakte in einem geeigneten Vorgang abzulegen als Grundlage bei eventuellen Prüfungen durch das RPA. Hinweis: Die Überleitung der Bestände der Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt separat aus der Anlagenbuchhaltung heraus. (siehe 10.3 und 10.4). Zudem wurden bestimmte Positionen bereits bei Echtstart eingebucht und sind daher zu diesem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal überzuleiten. | Navision-K | HHO (alt) nebst DVO und HHO (neu) nebst DVO Nav-K-Page "Bestandsüberleitung" Handreichung zu Nav-K-Page zur Bestandsüberleitung | 01.08.2025 (nach dem letzten kameralen Abschluss) | 2025-09-30 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | w | v |  | v |  |  | 0%
10.5 |  | Anlagenbuchhaltung | Prüfung der migrierten Anlagen und Einbuchung der Anfangsbestände des Anlagevermögens und der Sonderposten in der Anlagen- und Finanzbuchhaltung | Die migrationsrelevanten Daten aus der Nav-K-Page Anlagenbuchhaltung (siehe Aufgabe 10.4.) werden durch Mitarbeiter der IT-Administration des PZF exportiert und über eine Schnittstelle in newsystem importiert. Dabei werden zunächst die Anlagen und Sonderposten in newsystem angelegt, deren Stammdaten zu prüfen sind. Bei Immobilien ist eine Änderung der Abschreibung von ND (=Nutzungsdauer) in Jahren zu Abschreibung in % erforderlich. Mit dem Import werden auch die newsystem-Anschaffungswerte je Anlage (je nach Übernahmeart historische Anschaffungskosten bzw. Restbuchwert aus Nav-K) in ein Buchblatt gestellt, welches zu prüfen und zu verbuchen ist. Anschließend ist ein Abschreibungslauf zur Berechnung der nach neuen Regeln bisher insgesamt angefallenen Abschreibung anzustoßen, der die Abschreibung für Übernahmen zu historischen Anschaffungskosten nachholt. Das daraus resultierende Buchblatt ist zu prüfen und zu verbuchen. Beide Buchungen erfolgen per 31.12. des letzten kameralen Jahres. Um die Prüfung zu erleichtern, kann auf Berechungen in der Nav-K-Page zurückgegriffen werden. Hinweis: Anlagenstandorte werden nicht migriert und sind bei Bedarf manuell in Newsystem einzutragen. Anlagen im Bau werden nicht maschninell unterstützt migriert, sondern sind manuell in newsystem anzulegen und einzubuchen. Hinweis auf laufende Verbuchung in newsystem: Nach Echtstart eingegangene Rechnungen für Baumaßnahmen, die aus Nav-K nach Newsystem zu übertragen sind, sind in Newsystem zunächst auf Anlagenverrechnungskonten zu buchen und nach erfolgter Anlage der Anlage im Bau auf diese umzubuchen | Navision-K Newsystem | Nav-K-Page "Anlagenüberleitung" sowie Excel-Export der bearbeiteten Überleitung Handreichung zu Nav-K-Page "Anlagenüberleitung" Handreichung "Migration Anlagevermögen inkl. Verbuchung" Anlagenliste und Anlagenkarten in newsystem Erstellte Buchblätter für Einbuchung der Anschaffungswerte sowie der Abschreibung Diverse Anlagenberichte in newsystem Schulung "F1 - Fibu Grundschulung" Kapitel 7 (inhaltliche Schulugnsunterlage) bzw. Kapital 9 (technische Schulungsunterlage) sowie sep. Schulungsunterlage zur Anlagenbuchhaltung | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2026-09-15 | 2026-10-15 |  | v | w | v | w |  | 0%
11.5 |  | Weitere Bestände / Eröffnungsbilanz | Einbuchung der Eröffnungsbilanzwerte (ohne Anlagevermögen) in der Finanzbuchhaltung und weitere Schritte zur Erstellung der Eröffnungsbilanz | Die migrationsrelevanten Daten aus der Nav-K-Page zur Bestandsüberleitung (siehe Aufgabe 11.4.) werden durch Mitarbeiter der IT-Administration des PZF exportiert und über eine Schnittstelle in newsystem importiert. Mit dem Import werden die Buchwerte in ein Buchblatt gestellt, welches durch die Anwender zu prüfen und zu verbuchen ist. Die Einbuchung erfolgt per 31.12. des letzten kameralen Jahres. Zur endgültigen Erstellung der Eröffnungsbilanz sind nun noch weitere Schritte vorzunehmen. Dafür sind folgende Einbuchungen die Voraussetzung: - Vorgezogene Einbuchung bestimmter Positionen bei Echtstart (sollte es dabei zu Fehlern gekommen sein, sind diese zunächst zu korrigieren, bevor die Eröffnungsbilanz erstellt werden kann) - Anlagenmigration -Bestandsmigration Folgende weiteren Schritte sind nun vorzunehmen: - Ermittlung und Einbuchung des Sachvermögensgrundstocks - Abschluss der Buchhaltungsperiode des letzten kameralen Jahres (aufgrund der Einbuchung zum 31.12. des letzten kameralen Jahres) - Nullstellungen der Ergebnis-, Bilanz- und Finanzkonten - Prüfung und Verbuchung des Basiskapitals als Restgröße zum Bilanzausgleich | Newsystem | Nav-K-Page "Bestandsüberleitung" sowie Excel-Export der bearbeiteten Überleitung Handreichung zu Nav-K-Page zur Bestandsüberleitung Erstelltes Buchblatt Handreichung "Weitere Schritte zur Eröffnungsbilanz" | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 2026-12-01 | 2027-01-15 |  | v | w | v | w |  | 0%
14.3 |  | Rechtl. Grundlagen, Verträge Satzungen | Anpassung Bezirkssatzung (bei Bedarf) | Bezirkssatzungen bei Bedarf hinsichtlich SERL usw anpassen. Es ist individuell zu entscheiden, ob ein konkreter Bedarf zur Änderung von Begrifflichkeiten besteht oder eventuelle Anpassungen im Zusammenhang mit sonstigen Änderungen zu gegebener Zeit erfolgen können (Eine explizite Änderung nur hierfür ist i.d.R. nicht erforderlich.) |  |  | bei Bedarf | bei Bedarf | bei Bedarf | bei Bedarf |  | v |  | v |  |  | 0%
*Konzeption noch in Entscheidung

## R1_Flags (hidden)
Bearbeitungsstatus
0%
≤25%
≤50%
≤75%
100%